## 2021 FEB 28
INFORME CONTRACTUAL UAEJPMP - 2021
CONTRATISTA O RAZON SOCIAL | OBJETO | TIPO DE NEGOCIO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN | VALOR TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRÓRROGA | % EJECUCIÓN | RECURSOS DESEMBOLSADOS | RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR | SUPERVISOR | ESTADO DE CONTRATO
EMTEL E.S.P | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS DE RED LAN, UPS Y AIRES ACONDICIONADOS, PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. | COMPRAVENTA | 1696902807 | 846739288 | 2543642095 | 2021-11-03 | 2021-12-31 | PRORROGA No. 1 31/05/2022 PRORROGA No. 2 30/10/2022 PRORROGA No. 3 9/12/2022 SUSPENSION No. 1 DEL 06/12/2022, REINICIO 21/03/2023 Y TERMINA EL 24/03/2023 | 93.37% | 2275077585 | 168564510 | OSCAR LEONARDO PEREZ CASILIMAS | SUSPENDIDO
CONSORCIO BPM UAEJPMP TODOSISTEMAS TREDA 2021 | ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. | COMPRAVENTA | 2054780675 | 818472097.8 | 2.873.252.772,80. | 27/12/2021, | 2022-06-28 | PRORROGA No. 1 26/10/2022 PRORROGA No. 2 31/12/2022 PRORROGA No. 3 31/03/2023 | 75% | 2.154.031.873,52 | 719.220.899,28 | MIGUEL ANGEL CUBIDES GONZALES / DONALDO RAFAEL JINETE FORERO | EJECUCION

## 2022 FEB 28
INFORME CONTRACTUAL UAEJPMP - 2022
No. PROCESO | No. CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA Y ORDEN DE COMPRA | CONTRATISTA O RAZON SOCIAL | OBJETO | TIPO DE NEGOCIO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN | VALOR TOTAL | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRÓRROGA | % EJECUCIÓN | RECURSOS DESEMBOLSADOS | RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR | SUPERVISOR | ESTADO DE CONTRATO | CÓDIGO SECOP | LINK DEL SECOP
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 10/2022 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, JURIDICOS Y CONTABLES ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, CON EL FIN DE ADELANTAR LA GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA EL PROGRAMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS DE SEGUROS GENERALES (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, AUTOMOVILES, MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS Y RIESGOS CIBERNETICOS), QUE LES PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LA PRESTACION CONJUNTA DE LOS SERVICIOS A SU CARGO | N/A | LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE COMPREMETERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO PROVENDRA DE LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO Y LA UNIDAD, PARA LO CUAL Y PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES A QUE HAYA LUGAR, EXPEDIRAN LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA Y/O PRESENTARAN EL OFICIO DE APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS, SEGUN SEA EL CASO, CON CARGO A LOS CUALES ASUMIRAN LOS COMPROMISOS ECONOMICOS QUE SURGAN PARA CADA UNA DE LAS PARTES SIGNATARIAS DEL CONVENIO | N/A | LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE COMPREMETERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO PROVENDRA DE LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO Y LA UNIDAD, PARA LO CUAL Y PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES A QUE HAYA LUGAR, EXPEDIRAN LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA Y/O PRESENTARAN EL OFICIO DE APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS, SEGUN SEA EL CASO, CON CARGO A LOS CUALES ASUMIRAN LOS COMPROMISOS ECONOMICOS QUE SURGAN PARA CADA UNA DE LAS PARTES SIGNATARIAS DEL CONVENIO | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 04/10/2026 Y DURACION PLAZO Y 6 MESES MAS | N/A |  |  |  |  | EJECUCION
| ANEXOS TÉCNICO No. 20/2022 CONTRATO DE SEGURO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERÉS PATRIMONIALES, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEAN O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLES O LES CORESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DE LA UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, CORRESPONDIENTES AL GRUPO II, DE ACUERDO AL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE SEGURO. | SEGURO | 6985788 | N/A | 6985788 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 31/07/2026 | N/A |  |  |  | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLON | EJECUCION | CO1.PCCNTR.3858920 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19548110&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ANEXOS TÉCNICO No. 23/2022 CONTRATO DE SEGURO | LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERÉS PATRIMONIALES, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEAN O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLES O LES CORESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DE LA UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, CORRESPONDIENTES AL GRUPO V Y GRUPO IX, DE ACUERDO AL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE SEGURO. | SEGURO | 256942000 | N/A | 256942000 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 31/07/2026 | N/A |  |  |  | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLON | EJECUCION | CO1.PCCNTR.3858920 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19548110&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ANEXOS TÉCNICO No. 25/2022 CONTRATO DE SEGURO | UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.- SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., – HDI SEGUROS S.A. | CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERÉS PATRIMONIALES, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEAN O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLES O LES CORESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DE LA UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, CORRESPONDIENTES AL GRUPO I, GRUPO VII Y GRUPO VIII, GRUPO X, GRUPO XI DE ACUERDO AL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE SEGURO. | SEGURO | 4031032000 | N/A | 4031032000 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | DESDE 00:00 DEL 29/12/2022 | HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 31/07/2026 | N/A |  |  |  | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLON | EJECUCION | CO1.PCCNTR.3858920 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19548110&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-013-2022 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA INSTITUCIONAL No. 001 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS ENRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y LA UNIVERSDAD MILITAR NUEVA GRANADA PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR COMO SON EXTENSION, DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LAS AREAS QUE SEAN DE INTRES COMUN | N/A |  | N/A |  | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2026-12-13 | N/A | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4275508 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22473665&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-014-2022 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 33-2022 UAEJPMP | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS DE CORREO POSTAL Y MENSAJERIA EXPRESA, TRANSPORTE Y CLASIFICACION A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, EN LA MODALIDAD DE CORRESPONDENCIA PRIORITARIA, CORREO CERTFICADO, POSTEXPRES, AL DIA, PAQUETERIA Y ENCOMIENDA QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 6550000000 | N/A | 6550000000 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-07-31 | N/A | 4,82%. | 315879757 | 6234120243 | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4318409 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21945737&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-015-2022 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 037-2022 UAEJPMP | ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION S.A.S | ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 3608000000 | N/A | 3608000000 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2026-07-31 | N/A | 6% | 191333334 | 3416666666 | JUAN CARLOS PULIDO ACUÑA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4282210 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22085359&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SAMC-002-2022 | CONTRATO ELECTRÓNICO DE SEGURO No. 036-2022 UAEJPMP DEL 09/12/2022 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS-SUCURSAL ESTATAL | CONTRATAR EL SEGURO DE VIDA GRUPO SUBSIDIADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVILES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR LOS RIESGOS DE MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, SIN EXCEPCIONES, EXCLUSIONES NI PREEXISTENCIAS. | ELECTRONICO | EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO ES INDETERMINADO POR CUANTO LA UNIDAD PAGA EL VALOR DE LAS PRIMAS A LA ASEGURADORA, POR MENSUALIDADES VENCIDAS DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL PÁGINA 3 DE 4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL CARRERA 46 NO. 20 C - 01 (PUENTE ARANDA) CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL “CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” WWW.JUSTICIAMILITAR.GOV.CO QUE SE CAUSEN, SOBRE LOS ASEGURADOS REPORTADOS EN EL RESUMEN MENSUAL DE NÓMINA | N/A | EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO ES INDETERMINADO POR CUANTO LA UNIDAD PAGA EL VALOR DE LAS PRIMAS A LA ASEGURADORA, POR MENSUALIDADES VENCIDAS DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL PÁGINA 3 DE 4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL CARRERA 46 NO. 20 C - 01 (PUENTE ARANDA) CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL “CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” WWW.JUSTICIAMILITAR.GOV.CO QUE SE CAUSEN, SOBRE LOS ASEGURADOS REPORTADOS EN EL RESUMEN MENSUAL DE NÓMINA | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 1.330 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 10/12/2022 HASTA LAS 00:00 HORAS DEL 1/08/2026 | N/A | 6,09%. | 5006918.24 | EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO ES INDETERMINADO POR CUANTO LA UNIDAD PAGA EL VALOR DE LAS PRIMAS A LA ASEGURADORA, POR MENSUALIDADES VENCIDAS DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL PÁGINA 3 DE 4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL CARRERA 46 NO. 20 C - 01 (PUENTE ARANDA) CANTÓN MILITAR OCCIDENTAL “CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” WWW.JUSTICIAMILITAR.GOV.CO QUE SE CAUSEN, SOBRE LOS ASEGURADOS REPORTADOS EN EL RESUMEN MENSUAL DE NÓMINA | TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4292213 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21075205&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SAAMP-008-2022 | ORDEN DE COMPRA No. 100514 DEL 25/11/2022 | HIGHTECH SOFTWARE S.A.S | SUSCRIPCION AL SERVICIO DE NUBE PUBLICA PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES DEL PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 820862966.83 | MODIFICACION AJUSTE CENTAVOS | 820862966.91 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 2023-11-30 | N/A | 8,33%. | 68405247.24 | 752457719.67 | FREDY ARBEY ROMERO SILVA | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 100514 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100514
UAEJPMP-SAAMP-010-2022 | ORDEN DE COMPRA No. 100515 DEL 25/11/2022 | SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL COLOMBA | PRESTACION DEL SERVICIO DE HORAS PROACTIVAS, REACTIVAS, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y CAPACITACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA CCE-139-IAD-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 258657224.28 | N/A | 258657224.28 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 2023-08-24 | N/A | 22,40%. | 57944803.28 | 258657224.28 | CAMILO ANDRES VANEGAS RAMÍREZ | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 100515 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100515
UAEJPMP-SAAMP-011-2022 | ORDEN DE COMPRA No. 100516 DEL 25/11/2022 | UT PS&MC | PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SITIO Y REMOTO A NIVEL NACIONAL, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, A TRAVES DE UNA MESA DE AYUDA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 1388833068.6 | N/A | 1388833068.6 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2024-09-14 | N/A | 4,74%. | 61587734.61 | 1327245333.99 | FREDY ARBEY ROMERO SILVA | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 100516 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/100516
UAEJPMP-SAAMP-012-2022 | ORDEN DE COMPRA No. 101981 DEL 13/12/2022 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS EN EL EDIFICO "TF. LAURA ROCÍO PRIETO FORERO" | PRESTACION DE SERVICIOS | 213644377.35 | N/A | 213644377.35 | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | N/A | 39,81%. | 85055863 | 128588514.35 | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 101981 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/101981
UAEJPMP-SASI-005-2022 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. UAEJPMP-029-2022 | UNIPLES S.A. | ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. | COMPRAVENTA | 1114793675 | N/A | 1114793675 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2022-12-23 | TERMINACION POR SUSPENSION No. 1 02/03/2023 | 0% | 0 | 1114793675 | FREDY ARBEY ROMERO SILVA Y OSCAR BERNARDO RUBIO PARGA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4217334 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20083660&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SASI-006-2022 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. UAEJPMP-020-2022 | SF INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SUMINISTRO DEL KIT DE CRIMINALISTICA Y EL KIT DE PIPH PARA LA POLICIA JUDICIAL DE LA UNIDAD DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. | COMPRAVENTA | 59342138 | N/A | 59342138 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-11-12 | PRORROGA No. 1 12/12/2022 PRORROGA No. 2 30/12/2022 TERMINACION POR SUSPENSION No.1 17/02/2023 | 0% | 0 | 0 | GUSTAVO AVELLA ÁVILLA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4049874 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19783541&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SASI-008-2022 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 038-2022 UAEJPMP | BIGDATA TI S.A.S. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 300400000 | N/A | 300400000 | 2022-12-23 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | PRORROGA No. 1 08/02/2023 | 100% | 0 | 300400000 | JUAN CARLOS PULIDO ACUÑA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4338142 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21338588&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SASI-010-2022 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 042-2022 UAEJPMP | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. | SERVICIO DE RED CORPORATIVA WAN-LAN DE TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS | 8490534386.94 | N/A | 8490534386.94 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2025-11-29 | N/A | 1,02%. | 86346262.33 | 8404188124.61 | DONALDO RAFAEL JINETE FORERO / OSCAR LEONARDO PÉREZ CASILIMAS | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4355633 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21412324&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SASI-013-2022 | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 041-2022 UAEJPMP | SUBATOURS S.A.S | SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | SUMINISTRO | 535000000 | N/A | 535000000 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 2025-12-30 | N/A | 0% | 100000000 | 100000000 | LUZ EDITH OCHOA TABARES | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4350705 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21565553&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SABP-001-2022 | CONTRATO DE COMISION No. 031-2022-UAEJPMP | COMIAGRO S.A | CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA QUE CELEBRARA EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS-MCP-DE DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.- BMC- LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA SIN ARMAS, PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | PRESTACION DE SERVICIOS | 57870977 | MODIFICACION No.1 6.803.352 | 51067625 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2026-07-31 | N/A | 80% | 40854099 | 10213526 | GUSTAVO AVELLA ÁVILLA | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4267342 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.21917678&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  | COMITENTE VENDEDOR / COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA (COOWVIAM) | CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA QUE CELEBRARA EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS-MCP-DE DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.- BMC- LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA SIN ARMAS, PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | PRESTACION DE SERVICIOS | 1214703781 | N/A | 1214703781 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2026-07-31 | N/A | 2,67%. | 47406939 | 1167296842 | GUSTAVO AVELLA ÁVILLA

## 2023 FEB 28
INFORME CONTRACTUAL UAEJPMP - 2023
No. PROCESO | No. CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA Y ORDEN DE COMPRA | CONTRATISTA O RAZON SOCIAL | OBJETO | TIPO DE NEGOCIO CONTRACTUAL | VALOR INICIAL | VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN | VALOR TOTAL | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRÓRROGA | % EJECUCIÓN | RECURSOS DESEMBOLSADOS | RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR | SUPERVISOR | ESTADO DE CONTRATO | CÓDIGO SECOP | LINK DEL SECOP
UAEJPMP-CD-006-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001-2023 UAEJPMP | ANA MARIA CALDERON ORJUELA | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ESTRUCTURACION DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DIVULGACION Y PUBLICIDAD DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 24000000 | N/A | 24000000 | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 2023-05-17 | N/A | 36,67%. | 8800000 | 24000000 | NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4388068 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22442409&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-003-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 002-2023 UAEJPMP | YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS GÓMEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION, ESTRUCTURA Y DEFENSA DE LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS Y REFORMAS NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 180000000 | N/A | 180000000 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-11-11 | N/A | 6.3% | 11400000 | 180000000 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4388502 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22442032&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-005-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 003-2023 UAEJPMP | ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURA, APOYO, REVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRAMITES DE LA GESTION CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 135000000 | N/A | 135000000 | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-11-11 | N/A | 15% | 20250000 | 114750000 | NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4388208 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22438688&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-001-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004-2023 UAEJPMP | EDGAR LEONARDO BOJACÁ CASTRO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAAMIENTO EN LA ELABORACION, ESTRUCTURA Y DEFENSA DE LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS Y REFORMAS NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 50000000 | N/A | 50000000 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 2023-11-12 | N/A | 6.6% | 3333333 | 50000000 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4392173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22442028&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-002-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 005-2023 UAEJPMP | JORGE HERNANDO GALEANO ARIAS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS DOGMATICO, DESDE LA TEORIA DEL DELITO, DE LOS TIPOS PENALES DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 30000000 | N/A | 30000000 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-07-11 | N/A | 11.6% | 3500000 | 30000000 | JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4387563 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22439701&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-004-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007-2023 UAEJPMP | LUIS ALBERTO IBARRA GOMEZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACION, REVISION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRAMITES FINANCIEROS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 135000000 | N/A | 135000000 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-11-11 | N/A | 16,33%. | 22049999.99 | 112950000.01 | NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4388035 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22438681&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-CD-007-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009-2023 UAEJPMP | JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA, ELABORACION, REVISION, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 135000000 | N/A | 135000000 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 2023-11-11 | N/A | 16% | 21599999.99 | 113400000.01 | NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4387820 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22442416&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SAAMP-001-2023 | ORDEN DE COMPRA No. 103768 del 13/01/2023 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | COMPRAVENTA | 36000000 | N/A | 36000000 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-12-27 | N/A | 13.85% | 4987255.59 | 31012744.41 | JOSE GREGORIO GUTIERREZ | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 103768 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/103768
UAEJPMP-CD-008-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006-2023 UAEJPMP | JUAN CARLOS JAIMES MUÑOZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CALCULO ACTUARIAL DEL PASIVO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 13000000 | N/A | 13000000 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-04-15 | N/A | 0% | 0 | 0 | MARY MILENA SUAREZ PENAGOS | EJECUCION | CO1.PCCNTR.4624607 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23215773&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAEJPMP-SAAMP-002-2023 | ORDEN DE COMPRA No. 105232 DEL 23/02/2023 | AUTOCARS S.A.S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DESTINADOS Y DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y PLICIAL. LOTE 1 CAMPEROS - (TOYOTA) | PRESTACION DE SERVICIOS | 8000000 | N/A | 8000000 | 2023-02-23 | 2703/2023 | 2023-12-22 | N/A | 0% | 0 | 8000000 | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 105232 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105232
| ORDEN DE COMPRA No. 105234 DEL 23/02/2023 | AUTOINVERCOL S.A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DESTINADOS Y DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y PLICIAL. LOTE 1 CAMPEROS - (CHEVROLET) | PRESTACION DE SERVICIOS | 17000000 | N/A | 17000000 | 2023-02-23 | 2703/2023 | 2023-12-22 | N/A | 0% | 0 | 17000000 | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 105234 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105234
| ORDEN DE COMPRA No. 105233 DEL 23/02/2023 | MOTO MUNDIAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DESTINADOS Y DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y PLICIAL. LOTE 1 CAMPEROS - (YAMAHA) | PRESTACION DE SERVICIOS | 5000000 | N/A | 5000000 | 2023-02-23 | 2703/2023 | 2023-12-22 | N/A | 0% | 0 | 5000000 | XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO | EJECUCION | ORDEN DE COMPRA No. 105233 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/105233