## Monitoreo PAAC- II_2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Formato de Monitoreo Cuatrimestral (III Cuatrimestre)- Cierre Vigencia
Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | [18 empty] | Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL. | [18 empty] | COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL. |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
1.2.1. | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en mesas de trabajo con dependencias. | Decreto 124 DE 2016 | Mapa de Riesgos Institucional 2023 | Mapa de Riesgo Institucional 2023 aprobado y publicado. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional y la versión 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 09 de octubre de 2023 Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace : https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. Durante el mes de diciembre la OAP en coordinación con las áreas, realizó la implementación de en el aplicativo Daruma del módulo de riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la entidad, actualizando los riesgos correspondientes con las áreas lideres de proceso y realizando el correspondiente monitoreo. | N/A |  | 100%
1.2.2. | Documentar los controles definidos en procedimientos para el manejo del riesgo de todos los procesos de la Entidad. | Ley 1474/2011 | Procedimientos documentados y aprobados. | Procedimientos publicados en DARUMA | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | Se cuenta con los procedimientos a continuación relacionados aprobados en el Sistema DARUMA, los cuales incluyen en su desarrollo controles definidos en el Mapa de Riesgos Institucional para los procesos en los que se desarrollan, los cuales se encuentra publicados en la página web de la Entidad para su consulta en el enlace https://www.justiciamilitar.gov.co/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas : 1) Diseño y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación. 2) Procedimiento para la Presentación de Casos Ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 3) Servicio de Soporte Tecnológico. 4) Procedimiento de Nómina. 5) Procedimiento para la gestión de PQRSD. 6) Procedimiento de representación Judicial. 7) Procedimiento para consultar registros penales y atender peticiones asociadas a estos. 8) Procedimiento para el seguimiento y evaluación del rendimiento estadístico de la jurisdicción especializada 9) Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del Plan del Acción Institucional. 10) Procedimiento de seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 11) Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones. | N/A |  | 100%
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
1.3.1. | Divulgar Mapa de Riesgos Institucional | Decreto 124 DE 2016 | Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado. | Planillas de socialización | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 100% |  | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 100% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace : https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. Durante el mes de diciembre la OAP en coordinación con las áreas, realizó la implementación de en el aplicativo Daruma del módulo de riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la entidad, actualizando los riesgos correspondientes con las áreas lideres de proceso y realizando el correspondiente monitoreo. | N/A |  | 100%
Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
1.4.1. | Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional | Decreto 124 DE 2016 | Informe de monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional. | Informe de monitoreo publicado. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Durante el mes de diciembre la OAP en coordinación con las áreas, realizó la implementación de en el aplicativo Daruma del módulo de riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la entidad, actualizando los riesgos correspondientes con las áreas lideres de proceso y realizando el correspondiente monitoreo. El informe de monitoreo se encuentra registrado y publicado en el aplicativo Daruma. | N/A |  | 100%
1.4.2. | Desarrollar e implementar sistema de alertas para controlar términos de los procesos judiciales en el Sistema Misional. | Ley 1407 del 2010 | Implementar controles para el monitoreo de los términos de procesos judiciales | Software con alertas configuradas e implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  |  |  | 33.3% |  |  |  | 33.3% |  |  |  | 33% | 99.6% |  |  |  | 33.3% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% | 100.3% | Sistema de información misional con la configuración e implementación del ambiente de producción con las alertas para los diferentes procesos judiciales | N/A |  | 100.3%
Subcomponente 1.5. Seguimiento. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
1.5.1. | Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6 | Evaluar el cumplimiento del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano. | 2 informes de seguimiento publicados. | Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 100% | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 100% | Se elaboró y publicó en la página Web de la Entidad en la sección de Transparencia los siguientes informes: 1) Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano período agosto - diciembre 2022 de acuerdo con la normatividad vigente (Cuatrimestre I). 2) Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano período enero - abril 2023 de acuerdo con la normatividad vigente.(Cuatrimestre II). | N/A |  | 100%
1.5.2. | Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional. | Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6 | Evaluar la eficacia e implementación de los controles establecidos para la mitigación de los Riesgos Institucionales. | 3 informes de seguimiento publicados. | Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 100% | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 100% | Se elaboró y publicó en la página Web de la Entidad en la sección de Transparencia los siguientes informes: 1) Informe Consolidado Vigencia 2022 - Seguimiento Mapa de Riesgos V2(Cuatrimestre I). 2) Primer Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional período enero - abril 2023, de acuerdo con la normatividad vigente.(Cuatrimestre II). | N/A |  | 100%
COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. | [18 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Subcomponente 2.1. Diagnóstico. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
Subcomponente 2.2. Registro trámites. | [18 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | NIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NIA | NIA | N/A
Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS | [18 empty] | COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
3.1.1. | Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2022. | Decreto 2404/2019 | Rendir cuentas frente a la gestión de la Entidad. | Informe publicado. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | Consolidada la gestión institucional de la vigencia 2022, se procedió a publicar el Informe día 30 de enero de 2023 en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-01/Informe_de_Gestion_UAEJPMP_2022.pdf | 100%
3.1.2. | Elaborar y publicar PAI y PAAC vigencia 2023. | Decreto 2404/2019 | Dar a conocer los Planes institucionales publicados. | Documentos Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y soportes de publicación. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del PAI para la presente vigencia. Posteriormente en la sesión de 31 de marzo, se aprueba la segunda versión del PAI y el 07 de julio, se aprueba la tercera versión del PAI y la segunda versión del PAAC. Para su consulta y acceso se encuentran publicados estos instrumentos de planeación institucional en el portal Web en la sección de Transparencia | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: 1. https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano 2. https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-de-accion-institucional | 100%
3.1.3. | Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG. | Decreto 1499/2017 | Dar a conocer los avances de la Entidad a nivel del MIPG los cuales generan mayor confianza, cultura y eficiencia. | Piezas informativas publicadas. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | La OAP en cumplimiento de la Coordinación de la implementación del MIPG en la Entidad, consolidó y elaboró la información de avance de dos de sus políticas de gestión, los cuales se socializaron a través de correo electrónico y se publicó en el portal Web: • Boletín 1 “Política Gestión de la Información Estadística” -Primer cuatrimestre. • Boletín 2 “Política de Planeación” - Segundo Cuatrimestre. • Boletín 3 “Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos” - Tercer Cuatrimestre. • Boletín 4 “Política “Política Gestión de la Información Estadística” - tercer Cuatrimestre. | N/A |  | 100%
3.1.4. | Realizar Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SIRECI | Ley 42 de 1993 Art. 2. Resolución orgánica No 7350 de 2013 | Rendir cuenta e informes, a la Contraloría General de la República sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto o participación, que son sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, por disposición constitucional y legal. | Certificados de Reporte SIRECI según periodicidad de cada modalidad. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | Consolidada la información institucional requerida en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada, ante la Contraloría General de la República, la Unidad Administrativa Especial realizó este ejercicio de reporte y como constancia se generó el certificado exitoso el día 2 de marzo de 2023. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-03/Certificado_SIRECI_Informe_Anual_Consolidado_2022_UAE-JPMP.pdf | 100%
[5 empty] | Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 100% | La Entidad realiza mensualmente la Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, en lo que respecta a la gestión contractual. Adicionalmente, desde el Grupo de Contratos se gestiona la publicación del certificado generado de este ejercicio de rendición en la página web de la Entidad en la sección de Transparencia- Contratación. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas-contraloria-general-de-la-republica-gestion-contractual | 100%
[5 empty] | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo |  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | [10 empty] | 100% | Se realizó el diligenciamiento y remisión a la OAP de los formatos correspondiente a la gestión administrativa de la Entidad requeridos en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada Por otro lado, se realizó el cargue de información a la plataforma de la Contraloría General de la República, correspondiente al reporte mensual de Obras Civiles Inconclusas de con los anexos correspondientes, generando el certificado para el periodo de tiempo del informe rendido. | N/A | Dado que el Grupo Administrativo de la Secretaría General, acuerdo con lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de julio de 2020, realiza el registro mensual en el aplicativo de la Contraloría General de la República el reporte de Obras Civiles Inconclusas, se recomienda ajustar la programación de la actividad en términos de ampliación para la ejecución de los avances en la vigencia de manera mensual. | 100%
[5 empty] | Secretaría General - Coord. Grupo Financiero |  | 100% | [10 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | Se realizó el diligenciamiento y remisión a la OAP el 17 de febrero de 2023 de los formatos correspondiente a la gestión financiera de la Entidad requeridos en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-03/Certificado_SIRECI_Informe_Anual_Consolidado_2022_UAE-JPMP.pdf | 100%
[5 empty] | Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP |  | 100% | [10 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | Se realizó el diligenciamiento de la información requerida correspondientes a la Escuela para la gestión del informe SIRECI, se remitió la OAP el 17 de febrero de 2023. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-03/Certificado_SIRECI_Informe_Anual_Consolidado_2022_UAE-JPMP.pdf | 100%
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 20% |  |  |  | 40% | [5 empty] | 40% | 100% |  | 50% |  |  |  | 50% | [6 empty] | 100% | Con corte al 31 de agosto se realizó el reporte en la Contraloría General en lo que respecta a: 1) Reporte de acciones de repetición 2) Reporte de delitos contra la administración pública, correspondientes al primer semestre del año 2023. Es decir en el corte del 01 de enero al 30 de junio de 2023. Con esta informe queda cumplido el 100% de la actividad a cargo de la OAJ, puesto que en febrero se reportó la información correspondiente al II semestre del 2022, tal y como lo exige la CGR. | N/A | Los certificados de los cargues respectivos en la plataforma SIRECI, se encuentran en el repositorio de información de la Oficina Asesora Jurídica. | 100%
3.1.5. | Publicar el Presupuesto asignado a la Entidad y sus modificaciones. |  | Dar a conocer el Presupuesto y sus modificaciones. | Actos administrativos. | Secretaría General - Coord. Grupo Financiero | 34% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% | 34% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% | De acuerdo con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", la UAE-JPMP emitió la Resolución 0000671 del 29 de diciembre de 2022 "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial para la vigencia fiscal 2023". Así mismo, se han emitido las Resoluciones No. 000034, 000123, 000156, 000280, 000297, 000392, 000478, 000570, 000736, 000751, 000796, 000797 y 000840 de 2023 "Por la cual se efectúan unos traslados internos en el Presupuesto de Funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, para la vigencia fiscal 2023". La anteriores resoluciones se encuentran publicadas en el Portal Web de la Entidad en la Sección de Transparencia según normatividad vigente. | N/A | https://www.justiciamilitar.gov.co/presupuesto-general | 100%
3.1.6. | Publicar en la página Web institucional la Ejecución Presupuestal. |  | Dar a conocer la Ejecución Presupuestal Acumulada. | Ejecución Presupuestal Acumulada. | Secretaría General - Coord. Grupo Financiero | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 100% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 100% | Durante la vigencia 2023 se han generado los reportes de ejecución presupuestal del cierre de la vigencia fiscal 2022 de acuerdo con la normatividad, y de los meses de enero a noviembre, los cuales se encuentran publicados en la sección de transparencia de la página web de la Entidad . | N/A | https://www.justiciamilitar.gov.co/ejecucion-presupuestal | 100%
3.1.7. | Publicar Estados Financieros en la página Web de la Entidad. |  | Dar a conocer los Estados Financieros. | Estados Financieros. | Secretaría General - Coord. Grupo Financiero | 9% | 8% | 8% | 9% |  |  | 33% |  |  | 33% |  |  | 100% | 9% | 8% | 8% | 9% |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  | 100% | De acuerdo con la normatividad vigente, la UAE-JPMP ha publicado en la página web de la Entidad en la Sección de Transparencia los Estados Financieros con corte diciembre 2022, y los correspondientes a los meses de enero a marzo, 30 de junio de 2023 y corte 30 de septiembre. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en la 356 del 30 de diciembre de 2022, en la cual la Contaduría General de la Nación estableció que, a partir del cierre del 2022 la publicación de los estados financieros se realizará en forma trimestral de acuerdo al siguiente cronograma : Trimestre I publicación 30 abril, Trimestre II publicación 31 de julio, Trimestre III publicación 31 de octubre y el Trimestre IV se define en el instructivo del cierre 2023 e inici0 2024 de la Contaduría General de la Nación. | N/A | https://www.justiciamilitar.gov.co/estados-financieros | 100%
3.1.8. | Actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la Entidad. |  | Tener de manera pública y actualizada la ubicación actual de los despachos. | Soporte de actualización en página Web de la ubicación geográfica de los despachos. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | [10 empty] | 100% | Se actualizó la tabla de datos del Mapa Interactivo del portal web institucional en la sección de Transparencia, con base en el directorio de Despachos Judiciales suministrado por el Grupo de Talento Humano. Dicha tabla servirá como insumo para actualizar la ubicación geográfica que se realizará en el mes de mayo. | N/A | https://www.justiciamilitar.gov.co/despachos-jpmp | 100%
Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
3.2.1. | Formular y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Ley 1712 de 2014 | Documentar la Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Documento de Estrategia. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | La OAP formuló y socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, la cual se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2023-06/Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_2023.pdf | 100%
3.2.2. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Ley 1712 de 2014 | Fomentar la transparencia e incrementar la confianza en la Entidad. | Acta o soportes de Audiencia. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el 30 de noviembre de 2023 realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como un espacio de participación ciudadana, en el que se presentaron los principales resultados institucionales del periodo de gestión 2022 –2023. https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas | N/A |  | 100%
Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
3.3.1. | Publicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de rendición de cuentas. | Ley 1712 de 2014 | Dar a conocer los espacios de diálogo y participación ciudadana. | Soporte de campaña de divulgación de espacios de dialogo de participación ciudadana como líder de política. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | En la sección www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas del portal web se fijó un banner con la información de la audiencia pública y se crearon los accesos para diligenciar la encuesta de percepción sobre los temas a tratar y el formulario para enviar las propuestas, sugerencias o inquietudes con relación a la Rendición de Cuentas. Así mismo, se fijó un submenú para acceder a información de interés como informes de gestión, ejecución presupuestal, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversión, entre otros. En el home del portal web se publicó también un banner que redireccionaba a la sección de Rendición de Cuentas. En las redes sociales institucionales (Instagram, Facebook y X) se publicaron historias anunciando la Audiencia Pública y posts con información sobre este evento. La transmisión en vivo de la audiencia se realizó a través del canal de YouTube y de la Fan Page. | N/A | https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas | 100%
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [25 empty] | 0%
3.3.2. | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. | Política Participación Ciudadana | Documentar el análisis interno y externo de la Entidad. | Matriz DOFA general de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% | 100% | Para el tercer cuatrimestre se presenta un avance acumulado de la actividad de un 100%. Se realizaron las siguientes acciones que dan cuenta de la gestión realizada durante el periodo: 1. Documento en word que contiene la estructura y de Propuesta Análisis de Contexto Interno y Externo. 2. Documento en excel que contiene la Matriz Análisis de Contexto Externo. 3. Encuesta de Matriz Análisis de Contexto Externo. El 26 de octubre de 2023, La OAP durante el último cuatrimestre realizó el taller de Planeación Estratégica 2024, en el cual se presentaron los resultados de la encuesta de Análisis de Contexto Externo realizada a través de formato de Forms de microsoft a los grupos focales, los aspectos externos más importantes y de injerencia para la Entidad, se presentaron en el taller, siendo analizados y proponiendo iniciativas que se integraron a las actividades y acciones a realizar por las diferentes áreas para la vigencia 2024 en la Planeación Institucional. | N/A | https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marcela_galindo_justiciamilitar_gov_co/EsAQ22BNWQNAobokTiQ4RrsBJ4HoUBJJeoAnhpeArzjTxw?e=zik6zw | 100%
Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
3.4.1. | Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Ley 1712 de 2014 | Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de rendición de cuentas. | Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas publicado. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | La OAP elabora el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas con corte al 31 de diciembre de 2023. El cual se encuentra en revisión por la Jefe de la OAP, para posterior publicación en la página web institucional. | N/A |  | 100%
3.4.2. | Diseñar, aplicar y divulgar encuesta sobre la Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | Política Participación Ciudadana | Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de Rendición de Cuentas. | Encuesta diseñada y aplicada. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  | 100% | La OAP diseño la Encuesta de Percepción para la Audiencia de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer y mejorar la estrategia de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022-2023, y garantizar la participación de la ciudadanía frente a las temáticas a abordar durante el evento que se realizará el 28 de septiembre de 2023, para así lograr una jornada participativa. | N/A |  | 100%
3.4.3. | Elaborar, revisar y aprobar procedimiento para procesos disciplinarios en etapa de evaluación, juzgamiento y fallo. | Mapa de Riesgos Institucional. | Disponer de los procedimientos para adelantar procesos disciplinarios, aprobados y socializados. | Procedimiento aprobado y socializado. | Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% | Se aprobó y publico en el Sistema Institucional Daruma el procedimiento para la etapa de investigación y juzgamiento disciplinario. Se socializaron los procedimientos de investigación y juzgamiento con los profesionales de defesa del Grupo de Control Disciplinario, Oficina Asesora Jurídica y Dirección General. | N/A |  | 100%
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO. | [18 empty] | COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
4.1.1. | Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano. | Ley 1474/2011 Decreto 612/2018 | Atención oportuna de PQRSD. | Reporte de avance del plan de trabajo | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% | Se adelantó el seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de las políticas de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano de manera conjunta entre la OAP y el Grupo Administrativo. Como resultado, se actualizaron los planes de trabajo en términos de alcance y programación. | N/A |  | 100%
4.1.2. | Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano. | Ley 1474/2011 Decreto 612/2019 | Atención oportuna de PQRSD. | Autodiagnóstico del 2023 | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | Se realizó autodiagnóstico de la política de Participación Ciudadana en el mes de marzo de 2023 y conforme a los resultados obtenidos en el autodiagnóstico, se elaboró el plan de implementación de la Política para la vigencia 2023. | N/A |  | 100%
4.1.3. | Implementar sistema de alertas de PQRSD | Mapa de Riesgos Institucional. | Prevenir el incumplimiento por vencimiento de términos para respuesta de PQRSD. | Alertas configuradas e implementadas en Sistema PQRSD. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100% | Se realizaron pruebas de certificación de las alertas de PQRSD, con los funcionarios de las áreas de planeación, jurídica y talento humano. | N/A | Se evidencia a través de los correos notificaciones de alertas de la implementación. Se evidencia en el siguiente link: https://juspemil.sharepoint.com/:f:/s/OficinadeTecnologasdeInformacinydelasComunicaciones/EmGaERL9Qe9LiiPl0mAW1mEBoYwDpW5hb6VTeiHA1GiQjw?e=XfNHko | 100%
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
4.2.1. | Analizar y diagnosticar adecuaciones locativas o mantenimientos en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano. |  | Diagnosticar y mejorar el estado de infraestructura para atención al ciudadano. | Documento diagnóstico. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100% | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100% | Se realizó el diagnóstico a la infraestructura destinada por las Unidades Militares para el funcionamiento de los despachos de la Fase II de implementación del SPOA, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano. | Debido a que los despachos se encuentran ubicados dentro del cantón militar, el proceso de ingreso depende del protocolo de ingreso que la unidad militar disponga, incluyendo así los usuarios |  | 100%
4.2.2. | Elaborar diseño para campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales disponibles de atención al ciudadano. |  | Dar a conocer los canales disponibles de atención al ciudadano. | Soporte de divulgación. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  | 100% | Se presentan los canales de atención al ciudadano de la JPMP el cual fue difundido por las redes sociales de la Entidad y a los correos institucionales de los funcionarios. | N/A |  | 100%
4.2.3. | Evaluar de manera periódica el funcionamiento de los canales de atención, nivel de servicio y capacidad de respuesta. | Mapa de Riesgos Institucional. | Medir la efectividad de canales de atención y capacidad de respuesta. | Informes Trimestral de PQRSD. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | Con el fin de evaluar el funcionamiento de los canales de atención, se incluyó en el informe trimestral información relacionada con esta evaluación que realiza la Entidad a través de la encuesta de satisfacción para el usuario del servicio de PQRSD, específicamente con la pregunta: "Accedió de Manera Fácil y ágil a los canales de atención de la Entidad". Los resultados de la encuesta son registrados en las acciones de mejora del informe trimestral. | Debido a que el informe se consolidas con la base de datos que arroja el Sistema Misional, se presentaron dificultados con la veracidad de los datos, debido a que el Sistema presentó algunas fallas que no permitían actualizar el estado de las peticiones, por lo que se debía recurrir a las dependencias que tenían a su cargo la respuesta, para que las actualizaran, causando así, un reproceso. |  | 100%
4.2.4. | Establecer protocolo para manejo de comunicaciones internas y externas. | Mapa de Riesgos Institucional. | Mejorar la imagen institucional a través de las comunicaciones. | Protocolo de Manejo y Comunicaciones. | Dirección General - Director | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | Se elaboró y socializó el Protocolo de Comunicaciones por parte de la Dirección Ejecutiva. Así mismo, se establecieron mediante la Circular 019 de 2023 los "Lineamientos para el uso de la imagen y las comunicaciones institucionales y socialización del Protocolo y el Manual de Comunicaciones de la JPMP". 21/06/2023 | N/A |  | 100%
Subcomponente 4.3. Talento humano. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
4.3.1. | Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación. |  | Tener Servidores Públicos capacitados para la correcta atención y gestión de denuncias. | Informe de Capacitación | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Se realizó la capacitación el 3 /08/23 sobre el procedimiento para la atención y gestión de denuncias, se levantó el informe de capacitación el cual fue aprobado por el Director de la Escuela y cargado en el drive de la Escuela y remitido en las evidencias de seguimiento a la OCIG. | N/A | https://juspemil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EcF9_9-LBmhBj8c58gLAVSwBd3V07u4_mayB8H3M9Sgcjg?e=WPPLv6 | 100%
[5 empty] | Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP | [20 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
4.3.2. | Capacitar al personal vinculado a la Entidad en atención de la población con discapacidad | Mapa de Riesgos Institucional. | Tener personal competente que garantice la atención accesible, a la población con discapacidad. | Informe de Capacitación | Dirección General - Director | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | En el mes de noviembre se realizó la capacitación a los funcionarios de la JPMP sobre atención de personas con discapacidad | N/A |  | 100%
[5 empty] | Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP | [25 empty] | 0% |  |  |  | 0%
4.3.3. | Capacitar manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. | Mapa de Riesgos Institucional. | Fortalecer las capacidades del personal en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. | Informe de Capacitación | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% | Se realizó capacitación acerca del manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios 30/08/23 Se realizó capacitación acerca de control de almacenes - SILOG del 21-31/03/23 | N/A | https://juspemil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/Ebm9alO84XNLuanBeHaOtuIBxfGrzVEE7DZkeLNtAEZkIg?e=FbDJ90 https://juspemil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EavQIFbp5HRKkNzO3a0MZysB0i_7bpBKo24y9IvXvgpeew?e=YMUPJc | 100%
[5 empty] | Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP | [25 empty] | 0% |  |  |  | 0%
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
4.4.1. | Capacitar a los funcionarios de la UAEJPMP de acuerdo con la misionalidad de la Entidad. |  | Tener funcionarios de la UAEJPMP capacitados conforme a la misionalidad de la Entidad. | Informe de Capacitación | Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% | 100% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% | 100% | Se ejecutó el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2023. | N/A |  | 100%
4.4.2. | Elaborar informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. |  | Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informe de PQRSD. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 100% | En el informe trimestral de PQRSD se identifican las acciones de mejora a implementar para fortalecer la prestación del servicio al ciudadano. Al identificar las acciones de mejora se informó a la OTIC para atenderlas de manera oportuna. Principalmente estaban relacionadas con situaciones asociadas a tiempos y estado de respuesta. | N/A |  | 100%
Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
4.5.1. | Realizar evaluación e informe sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad. |  | Tener indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad. | Informe Trimestral de PQRSD. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 100% | Con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios, la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción evalúa la atención de PQRSD y a partir de los resultados se identifican mejoras asociadas con este servicio. Estos indicadores se incluyen dentro del informe. | N/A |  | 100%
4.5.2. | Caracterizar los grupos de valor y de interés de la Entidad de acuerdo a la Guía. |  | Identificar los grupos de valor y de interés. | Caracterización de grupos de valor y de interés. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | La Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre en colaboración con las áreas de la Entidad, adelantó la identificación de grupos de valor e interés, como resultado de este ejercicio se realizó la primera caracterización con su respectivo informe, los cuales se encuentran publicados en la página Web institucional en sección de Transparencia. | N/A |  | 100%
[5 empty] | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | [25 empty] | 0% |  |  |  | 0%
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN. | [18 empty] | COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
5.1.1 | Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Información Estadística. | Ley 1474/2011 - Decreto 612/2018 | Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) a partir de buenas prácticas durante la producción, manipulación y accesibilidad del dato. | Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100% | De conformidad con las fases para la ejecución del Plan de Gestión de la Información Estadística 2023, se produce el tercer informe de avance, en el que se identifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas para el segundo cuatrimestre. | N/A | https://juspemil.sharepoint.com/:f:/s/OficinadePlaneacion/EqAzVs4fC-hDm3nub0Xsqw8BMGd4eWsezKf00YfCmfEfog?e=faAiYE | 100%
5.1.2 | Realizar encuesta sobre los valores que se deben fortalecer en la Entidad. | Ley 1712/2014 | Mejorar la implementación del Código de Integridad. | Resultados de la Encuesta. | Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  | 33% | 33% | 34% | [8 empty] | 100% | Se realizó la encuesta a los servidores públicos de la UAEJPMP "Test de percepción de valores", el 7 de febrero de 2023. | Fue necesario enviar la encuesta en dos oportunidades, ya que pocos funcionarios la diligenciaron la primera vez. |  | 100%
5.1.3 | Convocar a reuniones de trabajo interdisciplinario "El café de la Integridad", para plantear una actividad de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad. | Ley 1712/2014 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Tres informes de las propuestas aplicadas | Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano |  |  |  | 34% |  |  |  | 34% |  |  |  | 32% | 100% | 4% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 34% |  |  |  | 32% | 100% | Para el tercer cuatrimestre se realizaron dos jornadas de "Cafés de la Integridad" con la participación del equipo de gestores postulados a nivel nacional y la coordinación del Grupo de Talento Humano. | N/A |  | 100%
5.1.4 | Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad | Ley 1712/2014 | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Informe anual de actividades | Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano | [11 empty] | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | Se realizó el informe de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2023 | N/A |  | 100%
5.1.5 | Documentar las buenas prácticas de la Entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código | Ley 1712/2015 | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Reporte de la Buena Práctica identificada | Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano | [10 empty] | 100% |  | 100% | [10 empty] | 100% |  | 100% | Se identificó y documentó la buena práctica denominada "Café de la Integridad" | N/A |  | 100%
5.1.6 | Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página Web de la Entidad. | Ley 80/1993 | Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contractuales. | Documento o informe de Seguimiento realizado. | Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos |  |  |  | 34% |  |  |  | 34% |  |  |  | 32% | 100% |  |  |  | 34% |  |  |  | 34% |  |  |  | 32% | 100% | Todos los meses el equipo de profesionales del Grupo de Contratos realiza seguimiento individual de las procesos a su cargo según la etapa en curso y se registra la información del avance en la base de datos de contratos (informe de base de datos), entre los campos requeridos se encuentra el registro del enlace de publicación que direcciona al portal del SECOP. Esta base de datos se publica igualmente para conocimiento de la ciudadanía mensualmente en la página web de la Entidad en la sección de Transparencia- Contratos. | N/A | Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos | 100%
5.1.7 | Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública. | Ley 1712/2015 | Verificar el cumplimiento de la Ley. | Informe de seguimiento al nivel de implementación. | Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los coordinadores y jefes de oficina y se elaboraron Planes de Trabajo. Así mismo se elaboro un Informe de Seguimiento ITA Diciembre 2023. | N/A |  | 100%
5.1.8 | Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con un enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción. | Ley 1474/2011 | Verificar el cumplimiento de la Ley. | Informe semestral de actividades de sensibilización realizadas. | Subdirección General - Subdirector General | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 100% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100% | Finalmente, la Subdirección General, adelanto jornadas de Sensibilización a los servidores de la Entidad, ubicados en las ciudades de Cúcuta Norte de Santander , Bucaramanga y Santander del Sur, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Guajira y Valledupar, relacionado con los componentes del plan anticorrupción y riesgos relacionados a corrupción. | N/A | https://juspemil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/diana_murcia_justiciamilitar_gov_co/Eat-QaT844lDivs3m3-qbzsBtdh4y2YxhZO3me5o9zXoTA?e=lULPaz | 100%
5.1.9 | Definir acuerdos de nivel de servicios para definir tiempos en el proceso precontractual. | Mapa de Riesgos Institucional. | Mejorar los tiempos en el proceso precontractual y contractual. | Acuerdo de nivel de servicio. | Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% | La Entidad a través de la Circular de reiteración No. 025 del 29 de agosto de 2023, emitió los lineamientos de los aspectos fundamentales en el Manual de Contratación UAEJPMP (Resolución No. 000260 del 15/06/2022) | N/A |  | 100%
Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
5.2.1 | Realizar charlas de prevención disciplinaria. |  | Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de le Entidad. | Listados de asistencia de charlas de prevención disciplinaria. | Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | 100% | En el marco del Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad, el Grupo de Control Disciplinario ha realizado a corte del 31 de diciembre de 2023, doce charlas y/o capacitaciones a los funcionarios de la Entidad, las cuales en su mayoría están acompañadas de un material documental que fortalece, en los funcionarios, el desarrollo y aprehensión de los conocimientos. A continuación se relacionada las 12 actividades: 1. Sesión de reinducción: Proceso Disciplinario 2. Sesión de reinducción: Proceso Disciplinario 3. Régimen Disciplinario – Funcionarios administrativos. Cartilla. 4. Derecho de Petición Cartilla 5. Régimen Disciplinario – Secretarios de Despacho. Cartilla 6. Recepción de quejas disciplinarias 7. Régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes. Cartilla. 8. Régimen Disciplinario – Policía Nacional 9. Régimen Disciplinario – Fuerzas Militares. 10. Entrega del Cargo Funcionarios Administrativos y Judiciales . Cartilla. 11. Sensibilización Acoso Laboral. 12. Preservación del Orden Interno. Cartilla. | N/A |  | 100%
5.2.2 | Comunicar y hacer seguimiento a las dependencias responsables de las oportunidades de mejora, producto del informe de PQRSD, para que estas las implementen. |  | Dar a conocer a las dependencias las oportunidades de mejora para su Implementación en la atención de PQRSD. | Informe trimestral de PQRSD. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | De acuerdo con los resultados en la atención de PQRSD , se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias administrativas de la Entidad, la revisión y actualización de los estados de respuesta de algunos radicados. Adicionalmente, se presentó informe de novedades a la OTIC para su revisión y análisis. Posteriormente, se sostuvieron reuniones virtuales con la OTIC y el contratista para verificar y dar solución a las novedades reportadas en las acciones de mejora. Además, la retroalimentación de las áreas sobre los tiempos y estados se remitieron a la OTIC para su conocimiento y estudio para la identificación de posibles mejoras en el módulo de correspondencia del Sistema de Información Misional. | N/A |  | 100%
5.2.3 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS. |  | Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora por cada dependencia. | Informe de seguimiento a las acciones de mejora. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 100% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 100% | Se realizó informe de seguimiento de las acciones de mejora reportadas en el informe trimestral. | Debido a que el informe de seguimiento se consolida con la base de datos que arroja el Sistema Misional, se presentaron dificultados con la veracidad de los datos, debido a que el Sistema presentó algunas fallas que no permitían actualizar el estado de las peticiones, por lo que se debía recurrir a las dependencias que tenían a su cargo la respuesta, para que las actualizaran, causando así, un reproceso. |  | 100%
Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
5.3.1. | Hacer seguimiento de medición a la batería de indicadores institucional. | Plan Estratégico Institucional | Cumplir con el debido seguimiento a la batería de indicadores. | Informe de gestión publicado. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | Finalizada el segundo cuatrimestre la OAP consolidó la medición de los indicadores institucionales que contaban con datos registrados, en este sentido, se cuenta con la segunda medición con corte al 30 de septiembre de 2023. Actualmente la OAP adelanta alimento el módulo de Indicadores del aplicativo Daruma con los indicadores de gestión de la Entidad, con el propósito de realizar a partir de la fecha el seguimiento y medición de los indicadores directamente en el aplicativo. Se han realizado capacitaciones y acompañamiento técnico y metodológico a las áreas y sus gestores designados para el respectivo cargue y reporte en el aplicativo Daruma. | N/A |  | 100%
5.3.2. | Parametrizar los componentes de seguridad en los diferentes sistemas de información por parte de los dueños de los sistemas de información y de la OTIC | Mapa de Riesgos Institucional. | Fortalecer los componentes de seguridad de la información. | Configuración de Plataformas tecnológicas implementadas. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Se realizó la sincronización de los sistemas de información contra las políticas del dominio de la Justicia Penal Militar. | N/A |  | 100%
5.3.3. | Elaborar y aprobar procedimiento de seguridad de la información | Mapa de Riesgos Institucional. | Documentar procedimiento de seguridad de la información. | Procedimiento de seguridad de la información aprobado y socializado. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 fue aprobado el pasado 29 de agosto de 2023 y publicado en la pagina de la entidad. | N/A |  | 100%
5.3.4. | Verificar el cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio ANS de los proveedores de plataforma en la nube, comunicaciones, canales de datos y equipos "on premise" con los que cuenta la UAEJPMP | Mapa de Riesgos Institucional. | Mejorar los tiempos establecidos para la entrega de productos o servicios a los usuarios de los productos TIC contratados con terceros. | Contrato clausula ANS e informe de seguimiento. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  |  |  | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | 12% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | Se realizó el seguimiento a los niveles de servicio del los canales de datos, nube y on-premise | N/A |  | 100%
Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
5.4.1 | Parametrizar los controles de acceso perimetral para bloquear cualquier intento de acceso no autorizado a la infraestructura de TIC y prevenir accesos no autorizados. | Mapa de Riesgos Institucional. | Implementar los controles de acceso perimetral. | Solicitudes gestionadas en controles de cambio de acceso perimetral. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Se realizó la renovación de licencias tanto para los firewall y fortianalyzer. | N/A |  | 100%
5.4.2 | Adquirir e implementar herramientas y artefactos tecnológicos que refuercen y amplíen la cobertura que impida el acceso a los activos de información privada, reservada o sensible. | Mapa de Riesgos Institucional. | Mejorar la seguridad de la información privada, reservada o sensible. | Herramientas y artefactos tecnológicos que refuercen y amplíen la cobertura que impida el acceso a la activos de información. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | 100% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 15% | 100% | Se realizó la renovación de licencias de antivirus de End point trellix. | N/A |  | 100%
5.4.3 | Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación de los servicios tecnológicos | Mapa de Riesgos Institucional. | Disponer de plan de contingencia para recuperación de servicios tecnológicos. | Plan de contingencia. | Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100% | Se elaboro el plan de continuidad de negocio TI, de acuerdo con los lineamientos MDN y se envió el documento para revisión de MDN en septiembre y de la oficina de Planeación de la Unidad en diciembre. | N/A |  | 100%
Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información. |  | Identificar solicitudes de acceso a la información específica. | Informe trimestral de PQRSD. | Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | Se incluyó en el informe trimestral de PQRSD el reporte de las solicitudes de acceso a la información específica. | N/A |  | 100%
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES. | [18 empty] | COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.
Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
6.1.1. | Establecer lineamientos y parámetros mínimos para la entrega de información estadística entregada por los despachos que hacen parte de la Jurisdicción Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. |  | Estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción. | Acto Administrativo con lineamientos. | Dirección General - Director |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | Con el propósito de estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción, la Dirección General emitió los lineamientos en la periodicidad, oportunidad y forma de presentación del reporte estadístico por los despachos judiciales, mediante la Resolución No. 000080 del 13 de febrero de 2023 "Por la cual se establecen los lineamientos institucionales para la presentación del reporte estadístico de los despachos judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial, y se dictan otras disposiciones". | N/A | https://juspemil-my.sharepoint.com/personal/jacqueline_sanchez_justiciamilitar_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Fjuspemil%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FOficinadePlaneacion%2FDocumentos%20compartidos&viewid=5e698e52%2De68f%2D4831%2Daff1%2D4b22fc8ba2e3&id=%2Fsites%2FOficinadePlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%20Institucionales%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2F2023%2F3%2E%20Seguimiento%20OAP%2D%20OCIG%2FCuatrimestre%20I%2F6%2E1%2E1%2F6%2E1%2E1%20Resoluci%C3%B3n%20000080%2013%20febrero%20de%202023%2EPDF&parent=%2Fsites%2FOficinadePlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%20Institucionales%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2F2023%2F3%2E%20Seguimiento%20OAP%2D%20OCIG%2FCuatrimestre%20I%2F6%2E1%2E1 | 100%
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
6.2.1. | Promover acciones de mejora para el Portal de Transparencia de la Entidad. | Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción. | Correo electrónico remisorio con la retroalimentación a las áreas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [5 empty] | 100% |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [5 empty] | 100% | La OAP en cumplimiento del liderazgo de la política de “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”, para el primer cuatrimestre consolidó las acciones que se adelantaron en el portal web para favorecer la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 de MinTIC y la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente, remitió a todos los jefes y coordinadores el resumen de las acciones por correo electrónico a fin de promover permanentemente la publicación, actualización y mejora de esta sección. La OAP en el mes de Julio realizó la revisión de los contenidos mínimos de publicación en la sección de Transparencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015, el Decreto reglamentario 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 1519 de 2020, remitiendo correo electrónico a las dependencias responsables de la publicación, con las respectivas observaciones que desde la OAP se identificaron en la revisión realizada. | N/A | https://juspemil.sharepoint.com/:f:/s/OficinadePlaneacion/Eolmu3IqNS9FtoAP49IkQiQBYlBco5ZUjeY4nFHdTLaNjw?e=CPl6aN | 100%
Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional. | [5 empty] | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  |  | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | Avance cuantitativo | Avance cualitativo Resultado/ Avance | Dificultades | Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc. | Avance Anualidad
Actividad |  | Fuente/Origen | Meta | Entregable | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | E
6.3.1. | Divulgar los avances o resultados dirigidos al fortalecimiento de la Transparencia Institucional. |  | Dar a conocer los avances o resultados para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Soportes de divulgación. | Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | 100% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | 100% | Durante el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno adelantó mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Equipo de Comunicaciones de la Dirección General para revisar de manera integral la Ley 1712 de 2014 y los anexos de la Resolución 1519 de 2020 de Mintic con el fin de establecer planes de trabajo que permitan dar cumplimiento a cada uno de los lineamientos establecidos para la publicación en la sección de transparencia y la página web de la Entidad. Una vez se finalice la revisión y los planes de trabajo se socializará a las áreas las actualizaciones realizadas a la página web para dar cumplimiento al 100% a la actividad programada. | N/A |  | 100%
Note on A3: OAP: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
Note on A4: OAP: Actividades dirigidas a la construcción del Mapa de Riesgos Institucionales, consecuencias y valoración de riesgos de corrupción.
Note on S5: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A8: OAP: Actividades encaminadas a fomentar la consulta y divulgación del mapa de riesgos. (Interno y Externo)
Note on S9: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A11: OAP: Actividades con el fin de que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos realicen el monitoreo y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.
Note on S12: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A15: OAP: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Note on S16: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A19: OAP: DAFP, como líder nacional de dicha política, concluyó que no se cuenta con trámites para La Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial, sin embargo, este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Note on A23: OAP: Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Note on A24: OAP: Actividades encaminadas a determinar la calidad de la información en la que se rinden cuentas frente a la gestión de la Entidad, que sea de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles.
Note on S25: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A39: OAP: Actividades en caminadas a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población.
Note on S40: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A43: OAP: planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on S44: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A48: OAP: Acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.
Note on S49: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A53: OAP: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Note on A54: OAP: Acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on S55: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A59: OAP: Actividades para fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención
Note on S60: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A65: OAP: Formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión.
Note on S66: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A73: Tatiana Paez Forero: Actuaciones encaminadas a cumplir los requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, (PQRSD), y trámites.
Note on S74: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A77: OAP: Gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.
Note on S78: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A82: OAP: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción
Note on A83: OAP: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712/14 en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on S84: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A94: OAP: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on S95: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A99: OAP: Actuaciones encaminadas a la elaboración y fortalecimiento de: el Registro o inventario de activos de Información, el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on S100: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A105: OAP: Actividades para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública.
Note on S106: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A110: Tatiana Paez Forero: Las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información.
Note on S111: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on A113: OAP: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción
Note on S115: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on S118: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.
Note on S121: OAP: Ésta casilla NO SE MODIFICA, ya que suma el total porcentual de programación.

## Dependencias_-_Grupos (hidden)
Dirección General - Director
Dirección General - Director - Secretaría General
Subdirección General - Subdirector General
Secretaría General - Secretaria General
Secretaría General - Coord. Grupo Financiero
Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo
Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano
Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos
Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario
Control Interno - Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC
Oficina TIC - Coord Grupo de sistemas de información
Oficina TIC - Coord Grupo de redes y comunicaciones
Oficina TIC - Coord Grupo de plataforma tecnológica
Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP
Toda la Entidad