## Estrategia (hidden)
| Formato elaborado por Función Pública 2021-2022 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [7 empty] | Entidad: |  | Versión:
Fecha:
Momento | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? |  |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Acciones internas previas | [9 empty] | Caracterizar los grupos de valor institucionales con categorias y variables asociadas a la participación ciudadana en la gestión
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación
Identificar las instancias de participación asociadas con la gestión institucional
Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad
Identificar las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación
Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán
Acciones participativas | Fortalecimiento de las juntas de acción comunal con el fin de participar en la gestión de recursos de los entes territoriales | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Jóvenes mayores de 14 años, mujeres, población LGTBIQ, afrodescendientes, indígenas. (habitantes de los 7 Corregimientos) | Si (Ley 743 de 2002) Decreto 890 2008 | X | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | 1. Realizar encuestas donde se permita identificar el estado de las juntas de acción comunal 2. Mesa de trabajo donde aporten a la construcción de las acciones a desarrollar para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal | Encuesta y Mesa de Trabajo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: Enero Fecha final: Diciembre | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación Ciudadana (Oficina de Participación Ciudadana) | Consultar previamente el estado de la junta de acción comunal de su territorio, identificar las debilidades y las fortalezas de la junta de acción comunal del sector, realizar una propuesta de mejora a las problemáticas que evidencie en su sector.
| Participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación (Plan sectorial, estratégico o de acción anual) | Plan Sectorial | Ciudadanía en General | Decreto 612 de 2018 |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Involucrar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés en la formulación de la planeación de los planes sectoriales, estratégicos o de acción que desarrollará la entidad. | Mesas de trabajo Presencial y sitio web de la entidad | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: Noviembre 2021 Fecha final: Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de planes sometidos a participación ciudadana
| Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en General | LEY 1474 DE 2011 | x |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Un documento de diagnóstico | Fecha de inicio: Enero 2021 Fecha final: Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Informe de ​ retroalimentación ​ institucional a ​las versiones ​ preliminares ​ del PAAC ​ por las partes ​ interesadas, por ​versión publicada ​durante la ​ vigencia

## Estrategia PyRdC
Estrategia participación ciudadana y rendición de cuentas Justicia Penal Militar y Policial 2025 | [17 empty] | Versión: 01
Fecha:26/12/2024
Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo interesados | Fase del ciclo de la gestión | [5 empty] | Elemento de Rendición de Cuentas |  |  | Alcance de la participación | Objetivo de la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones
|  |  | Acción previa | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa |  | Información | Diálogo | Responsabilidad
[7 empty] | Control social | Rendición de cuentas
Diligenciar el "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Plan de Acción Institucional | Alta Dirección Servidores de la JPMP | X |  |  |  |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Conocer el avance en la implementación de la Política Participación Ciudadana en el componente de la Gestión de la Rendición de Cuentas | Mesas de trabajo | Un documento de diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Plan de Acción Institucional | Alta Dirección Servidores de la JPMP | X |  |  |  |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Conocer el avance en la implementación de la Política Participación Ciudadana | Mesas de trabajo | Un documento de diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Plan de Acción Institucional | Alta Dirección Servidores de la JPMP | X |  |  |  |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Conocer el avance en la implementación de la Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mesas de trabajo | Un documento de diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
Identificar los documentos o información de la gestión institucional que se deba publicar y socializar a los grupos de valor e interés. | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general | X |  |  |  |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Publicar los documentos e información de la gestión institucional para consulta de los grupos de valor e interés. | Revisión normativa | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-03-30 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Diseño de piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | Boletín Implementación MIPG (4)
Elaborar y publicar el informe de gestión de la anualidad, los Estados Financieros trimestrales y de cierre de la vigencia, y los Reportes de la Ejecución Presupuestal mensual. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Publicación de la información correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General- Grupo Financiero | La información se publica de acuerdo con la normatividad vigente
Elaborar y Publicar el Informe de seguimiento cuatrimestral de ejecución del plan de acción institucional. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Publicación de la información correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento cuatrimestral (3)
Elaborar el informe trimestral sobre la gestión de las PQRS | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Publicación de la información correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-10-31 | Secretaría General- Grupo Administrativo | Informes de Atención PQRSD (3)
Publicar mensualmente la ejecución de los contratos de la Entidad de la vigencia. | Política de transparencia y acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Ciudadanía en general |  |  |  | X | X |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Publicación de la información correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-30 | Secretaría General- Grupo Contratos
Monitorear la publicación oportuna de la información de gestión institucional de la Entidad de cada anualidad. | Política de transparencia y acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Ciudadanía en general |  |  |  | X | X |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Publicación de la información correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 29/082025 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión
Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interés y de impacto para la ciudadanía que sea solicitada por las Dependencias. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general | X |  |  |  |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Fortalecer los espacios de diálogo y participación ciudadana. | Mesas de trabajo | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Actualizar los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la Entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general | X | [6 empty] | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Mesas de trabajo | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-09-30 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Publicación, difusión, y eventos Institucionales de la UAE-JPMP | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  |  |  | X |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad |  | Mesas de trabajo | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Desarrollar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025 | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  |  |  | X |  | La ciudadanía controla y evalúa | Promover la transparencia, fortalecer la confianza pública y asegurar una gestión eficiente de los recursos, alineada con los objetivos institucionales y con la participación activa de la ciudadanía. | Audiencia Pública Participativa | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-09-30 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
Realizar y divulgar el informe de evaluación de la audiencia pública. | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general | X |  |  |  | X |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Presentación de informe de evaluación de la audiencia pública. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-10-15 | Oficina Asesora de Planeación
Atender las solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable vigente. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general | X |  |  |  | X |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información de la entidad. | Respuesta a solicitud de información | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Permanente | Todas las áreas de la JPMP
Atender los requerimientos que lleguen a la JPMP en el marco de los controles administrativo, político, social, disciplinario, fiscal y penal, con que cuenta el Estado Colombiano. | Política de transparencia y acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Ciudadanía en general | X |  |  |  | X |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información |  | Respuesta a solicitud de información | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Permanente | Todas las áreas de la JPMP
Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS. | Plan de Acción Institucional | Ciudadanía en general |  |  |  | X | X |  |  |  | X | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad |  | Presentación de documentos de acciones de mejora implementadas | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-12-15 | Oficina de Control Interno de Gestión
Realizar seguimiento y revisión de los micrositios de transparencia de la Entidad y solicitar las actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020. | Política de transparencia y acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Ciudadanía en general | X |  |  | X |  |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 . | Presentación de documento con el seguimiento realizado | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Oficina de Control Interno de Gestión
Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano. | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general | X |  |  | X |  |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | Impulsar la mejora continua de la política de participación ciudadana, con el fin de lograr un mayor puntaje en el Índice de Desempeño Institucional | Presentación de informe de avance de ejecución del Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Socializar la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana mediante historias en Instagram y Facebook. | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general |  |  |  | X |  | X | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Dar conocer la oferta institucional de la entidad | Publicación de información redes sociales oficiales | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-15 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Realizar un Facebook Live con el Director General para responder inquietudes de los ciudadanos con relación a la gestión institucional. | Plan de Participación Ciudadana | Ciudadanía en general |  |  |  | X | X |  |  |  |  | La ciudadanía controla y evalúa | Brindar un espacios de diálogo de doble vía | Evento en vivo | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-11-28 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones
Publicar para observaciones y comentarios de los ciudadanos los planes institucionales | Política de transparencia y acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Ciudadanía en general |  |  | X | [6 empty] | La ciudadanía formula y define | Promover la participación ciudadana en la formulación de planes, proyectos y los demás documentos institucionales | Publicar en la sección de Consulta Ciudadana los planes, proyectos y los demás documentos institucionales, para observaciones y comentarios | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-11-28 | Todas las áreas de la JPMP
Capacitar respecto a la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas. | Plan de Participación Ciudadana | Servidores de la JPMP Medios de Comunicación | X | [8 empty] | A la ciudadanía se le va a entregar información | Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad en la Política de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Capacitación grupos de valor e interés respecto a la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-11-28 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones

## Hoja1 (hidden)
Información
Dialogo
Responsabilidad

## Hoja2 (hidden)
A la ciudadanía se le va a entregar información
A la ciudadanía se le va a consultar
La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad
La ciudadanía controla y evalua
La ciudadanía formula y define
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro