## PA - PIC
Anexo 1: “Cronograma del Plan Institucional de Capacitación 2025”
Alineación Ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030 | Componente temático | Actividades/ Líneas de Formación | Área solicitante | Destinatarios | Responsable | Entregable (Medible y verificable) | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | P
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Habilidades y competencias | Componente judicial y de investigación criminal | Implementación y actualización en sistema penal oral acusatorio (SPOA) | Dirección Ejecutiva/ Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica/ Escuela JPMP | Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Jueces y Fiscales Penales Militares y Policiales | Escuela JPMP | 11 informes de capacitación | Cuatrimestre I 3: 25%; Cuatrimestre II 6: 25%; Cuatrimestre III 9: 25%; Cuatrimestre III 12: 25% | 100%
Paz total, memoria y derechos humanos/ Habilidades y competencias/ |  | Actualización dogmática penal militar y policial | Dirección Ejecutiva/ Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica de Primera Instancia | Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Jueces y Fiscales Penales Militares y Policiales | Escuela JPMP | 5 informes de capacitación | Cuatrimestre II 6: 20%; Cuatrimestre III 9: 40%; Cuatrimestre III 12: 40% | 100%
Transformación digital y cibercultura/Habilidades y competencias |  | Sistema de Información Misional -SIM | Dirección Ejecutiva/ Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica/ OTIC | Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Jueces, Fiscales Penales Militares y Policiales / Policía Judicial | OTIC/Escuela JPMP | 4 informes de capacitación | Cuatrimestre I 3: 25%; Cuatrimestre II 6: 25%; Cuatrimestre III 9: 25%; Cuatrimestre III 12: 25% | 100%
Habilidades y competencias |  | Ley 522 de 1999 | Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica de Primera Instancia | Secretarios de Despacho | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias | Componente Administrativo | Defensa jurídica del Estado | Oficina Asesora Juridica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Cobro persuasivo y coactivo | Oficina Asesora Jurídica / Mesa técnica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica / funcionarios judiciales | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Derecho disciplinario y sancionatorio | Secretaría General - Grupo disciplinario / Oficina Asesora Jurídica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Control disciplinario | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Contratación pública | Secretaría General Grupo Contratos - Grupo Administrativo - Grupo Financiero- Secretaría General - Grupo Financiero | Servidores Administrativos - Servidores del Grupo Financiero - Secretaría General | Escuela JPMP | 4 informes de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Docencia e innovación pedagógica | EJPMP | Servidores EJPMP - Red de Formadores | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Comunicaciones estratégicas | Dirección Ejecutiva Grupo de Comunicaciones | Servidores EJPMP - Grupo de Comunicaciones Dirección General | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  | Sistema integrado de gestión | Oficina Asesora de Planeación- Oficina de Control Interno de Gestión - Oficina Asesora de Planeación - Oficina TIC | Servidores Administrativos - Servidores judiciales y administrativos - Servidores Oficina Asesora de Planeación - Servidores Administrativos y lideres de procesos - | Escuela JPMP | 6 informes de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura | Componente de apoyo a la gestión | Implementación y seguimiento de MIPG | Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General Grupo Talento Humano - EJPMP - Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores administrativos - lideres de procesos - servidores judiciales y administrativos - Alta Dirección, Jefes de Oficina y coordinadores de grupo - | Escuela JPMP | 15 informes de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Seguridad y salud en el trabajo | Secretaria General - Grupo de Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 4 informes de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Probidad, ética e identidad de lo público |  | Gestión administrativa y financiera | Secretaria General - Grupo de Administrativo - Grupo Financiero | Secretaría General - Grupo Administrativo - Grupo Financiera - Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 2 informes de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Probidad, ética e identidad de lo público |  | Relacionamiento Estado ciudadano | Secretaria General - Grupo de Administrativo- OTIC | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 3 informes de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Mujeres, inclusión y diversidad |  | Inclusión y enfoque diferencial | Secretaría General Grupo Administrativo -Secretaría General Grupo Talento Humano - Mesa técnica / EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 3 informes de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  | Transformación digital y cibercultura | Dirección Ejecutiva / Tribunal Superior Militar y Policial/ OTIC/ EJPMP | Servidores OTIC -Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 4 informes de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Gestión documental | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 2 informes de capacitación | Cuatrimestre I 4: 100% | 100%
Territorio y vida ambiente |  | Gestión ambiental | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 7: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Redacción y ortografía | Dirección Ejecutiva / Tribunal Superior Militar y Policial/ Secretaría General / EJPM | Servidores judiciales y administrativos | Escuela JPMP | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias/Territorio y vida ambiente | Componente de capacitaciones externas | Difusión de conocimientos en JPMP | Dirección Ejecutiva - Grupo de Comunicaciones -EJPMP | Miembros de la Fuerza Pública | Escuela JPMP | 4 informes de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%

## PO PIC
Anexo 1: “Cronograma del Plan Institucional de Capacitación 2025” Operativo-PA250-079
Alineación Ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030 | Componente | Actividades/ Líneas de Formación | Acciones de formación | Área solicitante | Destinatario | Funcionario asignado para desarrollar la acción | Entregable (Medible y verificable) | Cuatrimestre I |  |  |  | Cuatrimestre II |  |  |  | Cuatrimestre III |  |  |  | P
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Habilidades y competencias | Componente judicial y de investigación criminal | Implementación y actualización en sistema penal oral acusatorio (SPOA) | Plan de capacitación teórico en SPOA para inmersión | Dirección Ejecutiva | Funcionarios en inmersión | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 2: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | SPOA en la JPMP -Equipo DILLS | Secretaria General | Equipo DILLS | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 3: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Técnicas de juicio oral y probatorio | Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Control material de la acusación y la imputación | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Formación en investigación criminal | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Policia judicial / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Implementación SPOA FASE IV | Dirección Ejecutiva | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 3: 33.33%; Cuatrimestre I 4: 33.33%; Cuatrimestre II 6: 33.33% | 99.99%
Habilidades y competencias |  |  | Capacitación en trámites secretariales en Sistema Penal Acusatorio - Buenas Prácticas | Tribunal Superior Militar y Policial | Secretarios de Despachos Judiciales, de Fiscalía Penal Militar y Policial y empleados del Tribunal Superior Penal Militar | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 50%; Cuatrimestre III 11: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Actualización en Sistema Penal Acusatorio para secretarios | EJPMP | Secretarios de Despachos Judiciales, de Fiscalía Penal Militar y Policial y empleados del Tribunal Superior Penal Militar | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Abordaje y desarrollo de audiencias en el SPOA - Jueces de Control de Garantías | EJPMP | Jueces de Control de Garantías | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Abordaje y desarrollo de audiencias en el SPOA - Jueces de Conocimiento | EJPMP | Secretarios de Despachos Judiciales, de Fiscalía Penal Militar y Policial y empleados del Tribunal Superior Penal Militar | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Abordaje y desarrollo de audiencias en el SPOA - Tribunal Superior Militar y Policial | EJPMP | Tribunal Superior Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Paz total, memoria y derechos humanos / Habilidades y competencias |  | Actualización dogmática penal militar y policial | Derecho operacional | EJPMP | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Dogmática penal militar y policial | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 50%; Cuatrimestre III 11: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Delitos informáticos | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Delitos contra la administración publica, con énfasis en contratación estatal | Mesa Técnica | Funcionarios Judiciales / funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños/ Grupo de Contratos | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Paz total, memoria y derechos humanos |  |  | Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Dirección Ejecutiva/ Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Mesa Técnica/ Escuela JPMP | Magistrados TSPMP / Funcionarios Judiciales / Funcionarios Fiscalía General Penal Militar y Policial Secretarios de Despachos Judiciales, de Fiscalía Penal Militar y Policial y empleados del Tribunal Superior Penal Militar | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura / Habilidades y competencias/ |  | Sistema Misional | Conformación de expediente digital (SPOA) por etapas y Sistema Misional - Plan de Estabilización del Sistema Misional 2025 | Tribunal Superior Militar y Policial | Fiscalía General Penal Militar y Policial, Tribunal Superior Militar y Policial/ Jueces, Fiscales Penales Militares y Policiales / Policía Judicial | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños / Oficina de Tecnología y comunicaciones | 4 informe de capacitación | Cuatrimestre I 3: 25%; Cuatrimestre II 6: 25%; Cuatrimestre III 9: 25%; Cuatrimestre III 12: 25% | 100%
Habilidades y competencias |  | Ley 522 de 1999 | Funciones secretariales - Ley 522 de 1999 | Tribunal Superior Militar y Policial | Secretarios de Despacho | PD. Sandra Lara García/SS. Kevyn Jonnathan Mejia Bolaños | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias | Componente Administrativo | Defensa jurídica del Estado | Defensa judicial, con énfasis en probatorio, manejo y desarrollo de audiencias en el proceso contencioso administrativo | Oficina Asesora Jurídica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Daño antijurídico | Oficina Asesora Jurídica | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Cobro persuasivo y coactivo | Manual de cobro persuasivo y coactivo de la Entidad. | Oficina Asesora Jurídica / Mesa técnica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica / funcionarios judiciales | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público / Habilidades y competencias |  | Derecho disciplinario y sancionatorio | Actualización en derecho disciplinario y practicas probatorias en la materia. | Secretaría General - Grupo disciplinario / Oficina Asesora Jurídica | Servidores de la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Control disciplinario | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público / Habilidades y competencias |  | Contratación pública | Actualización en contratación pública | Secretaría General Grupo Contratos - Grupo Administrativo - Grupo Financiero | Servidores Administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias / probidad ética e identidad de lo público |  |  | Gestión contractual | Secretaría General Grupo Contratos - Grupo Administrativo | Servidores Administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 2 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 50%; Cuatrimestre III 9: 50% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  |  | Indicadores financieros en la contratación estatal | Secretaría General - Grupo Financiero | Servidores del Grupo Financiero - Secretaría General | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Docencia e innovación pedagógica | Docencia e innovación pedagógica | EJPMP | Servidores EJPMP - Red de Formadores | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  | Comunicaciones estratégicas | Manejo de protocolo de las Fuerzas Militares y de Policia. | Dirección General - Grupo de Comunicaciones | Servidores EJPMP - Grupo de Comunicaciones Dirección General | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  | Sistema integrado de gestión | Auditores Internos en MIPG | Oficina Asesora de Planeación- Oficina de Control Interno de Gestión | Servidores Administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  |  | Administración del riesgo | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno de Gestión | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  |  | Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020 | Oficina Asesora de Planeación | Servidores Oficina Asesora de Planeación | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura / Habilidades y competencias |  |  | Analítica de Datos | Oficina TIC | Servidores Administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 100% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  |  | Planes de mejoramiento - Uso de sistema DARUMA - Estructuración e implementación | Oficina de Control Interno de Gestión | Servidores Administrativos y lideres de procesos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 50%; Cuatrimestre III 10: 50% | 100%
Probidad ética e identidad de lo público |  |  | Capacitación de reporte, seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Oficina Asesora de Planeación | Servidores administrativos - lideres de procesos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SS. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura | Componente de apoyo a la gestión | Implementación y seguimiento de MIPG | Uso y apropiación Sistema Integrado de Gestión DARUMA | Oficina Asesora de Planeación | Servidores administrativos - lideres de procesos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Programa de Bilingüismo | Secretaría General Grupo Talento Humano | servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Gestión de conocimiento e innovación | EJPMP | Alta Dirección, Jefes de Oficina y coordinadores de grupo | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Paz total, memoria y derechos humanos |  |  | Gobernanza para la paz | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Probidad, ética e identidad de lo público |  |  | Creación de valor público - actualización del curso virtual DAFP (modulo de las dimensiones: gestión del conocimiento y la innovación, gestión con valores para el resultado, talento humano y el modulo interlocutorio para el personal nuevo) | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Probidad, ética e identidad de lo público |  |  | Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción DAFP | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 3 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 33%; Cuatrimestre II 8: 33%; Cuatrimestre III 10: 34% | 100%
Probidad, ética e identidad de lo público |  |  | Conflicto de intereses | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 50%; Cuatrimestre III 9: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Riesgos de fuga de capital intelectual y medidas de intervención. | EJPMP | Alta Dirección, Jefes de Oficina y coordinadores de grupo | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Inducción | EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 3 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 33%; Cuatrimestre III 9: 33%; Cuatrimestre III 12: 34% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Reinducción | EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Gestión de conocimiento uso, administración y actualización de los repositorios de la Entidad. | EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Seguridad y salud en el trabajo | prevención de acoso laboral - acoso sexual | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 50%; Cuatrimestre III 10: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 3 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 33%; Cuatrimestre III 9: 33%; Cuatrimestre III 12: 33% | 99%
Probidad, ética e identidad de lo público |  | Gestión administrativa y financiera | SAP -SILOG (Modulo de: almacenes e inventarios y contabilidad y tesorería) | Secretaría General - Grupo Administrativo - Grupo Financiero | Secretaría General - Grupo Administrativo - Grupo Financiar | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 6: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitoria | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 12: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Relacionamiento Estado ciudadano | Gestión de PQRSD en el Sistema Misional AURA - funcionalidades del modulo PQRSD | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 33%; Cuatrimestre II 8: 33%; Cuatrimestre III 11: 34% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Trámite de atención y respuesta a derechos de petición. | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 33%; Cuatrimestre II 8: 33%; Cuatrimestre III 11: 34% | 100%
|  |  | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Dirección Ejecutiva - Grupo de Comunicaciones | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Mujeres, inclusión y diversidad |  | Inclusión y enfoque diferencial | Orientación al servicio - lenguaje claro - Servicio al ciudadano con enfoque diferencial | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Mujeres, inclusión y diversidad |  |  | Discapacidad e inclusión laboral - pacto productividad | Secretaría General Grupo Talento Humano | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Mujeres, inclusión y diversidad |  |  | Prevención y Atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública. | Mesa técnica / EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  | Transformación digital y cibercultura | ITIL - Fundamentos | OTIC | Servidores OTIC | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 6: 50%; Cuatrimestre III 10: 50% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  |  | Equipos activos (switches) | OTIC | Servidores OTIC | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 10: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  |  | Seguridad de la información y ciberseguridad | OTIC | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 9: 100% | 100%
Transformación digital y cibercultura |  |  | Inteligencia artificial en la administración de justicia penal militar y policial | Dirección Ejecutiva / tribunal Superior Militar y Policial/ OTIC/ EJPMP | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre I 4: 25%; Cuatrimestre II 5: 25%; Cuatrimestre III 11: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  | Gestión documental | Gestión documental - Plan Institucional de Archivos | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 2 informe de capacitación | Cuatrimestre I 3: 40%; Cuatrimestre I 4: 60% | 100%
Territorio y vida ambiente |  | Gestión ambiental | Gestión ambiental | Secretaría General Grupo Administrativo | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 7: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  | Redacción y ortografía | Redacción de textos jurídicos | Dirección Ejecutiva / Tribunal Superior Militar y Policial/ Secretaría General / EJPM | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 8: 100% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Redacción y ortografía | Dirección Ejecutiva / Tribunal Superior Militar y Policial/ Secretaría General / EJPM | Servidores judiciales y administrativos | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre III 11: 100% | 100%
Habilidades y competencias | Componente de capacitaciones externas | Difusión de conocimientos en JPMP | Periodistas en temas relacionados con la JPMP | Dirección Ejecutiva - Grupo de Comunicaciones | Periodistas | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 1 informe de capacitación | Cuatrimestre II 7: 50%; Cuatrimestre III 11: 50% | 100%
Habilidades y competencias |  |  | Temas de interés de la JPMP para miembros de la Fuerza Pública | EJPMP | Miembros de la Fuerza Publica | My. Diana Carolina Ardila Sandoval/SV. Jair Alexander Gutiérrez Moreno | 3 informe de capacitación | Cuatrimestre II 5: 33%; Cuatrimestre III 9: 33%; Cuatrimestre III 12: 34% | 100%