## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Instancia de Aprobación | Descripción
1 | 2026-01-28 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Elaboración y aprobación primera versión documento, aprobado sesión 01 de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## 1.1. Gestión R-Integridad Públi
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Prevención Detección y Sanción | Gestión de riesgos para la integridad pública | Guía 7 -2025- DAFP | Actualizar la política de administración de riesgos de acuerdo con los cambios de la guía V7 del DAFP. | Documento política de administración de riesgos actualizada, aprobada, publicada y socializa. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | 2026-07-31
|  | Guía 7 -2025- DAFP | Actualizar mapa de riesgos institucional 2027, identificando los riesgos de manera específica para la integridad, conforme a los lineamientos de la Guía 7. | Mapa de riesgos Institucional Actualizado 2027. | Oficina asesora de Planeación / Líderes de Procesos JPMP. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Procesos JPMP. | 2026-10-30
|  | Ley 1712 de 2014 | Publicar versión preliminar del Mapa de Riesgos de Institucional 2027 en página web JPMP para participación ciudadana. | Versión preliminar del Mapa de Riesgos Institucional 2027 publicado en la sección de consulta ciudadana de la página web . | Oficina Asesora de Planeación / Dirección General- Grupo de Comunicaciones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Grupo de Comunicaciones. | 2026-12-30
|  | Ley 1712 de 2014 | Publicar versión preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- para participación ciudadana. | Versión preliminar del PTEP 2027 publicada, en la sección de consulta ciudadana de la página web . | Oficina Asesora de Planeación / Dirección General- Grupo de Comunicaciones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Grupo de Comunicaciones. | 2027-01-05
|  | Guía 7 -2025- DAFP | Aprobar y publicar el Mapa de Riesgos de Institucional 2027 | Mapa de Riesgos de Institucional 2027 definitivo aprobado y publicado. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | 2027-01-29
|  | Plan de Acción Institucional | Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 | Programa de Transparencia y Ética Pública 2027 aprobado y publicado. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | 2027-01-29
|  | Plan de Acción Institucional | Realizar monitoreo cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional y al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 | Tres (3) reportes de avances de monitoreo al MRI y al PTEP. | Todas las dependencias de la JPMP | Líder de cada proceso | 2027-01-20
|  | Plan de Acción Institucional | Realizar seguimiento cuatrimestral al avance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y del Mapa de Riesgos Institucional (MRP). | (3) Informe de seguimiento cuatrimestral al avance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y del Mapa de Riesgos Institucional (MRP). | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2027-01-29
|  | PTEP | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la supervisión, los informes de seguimiento, realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública y al Mapa de Riesgos Institucional 2026. | Dos (2) presentaciones (Actas de comité con presentaciones de avances al PTEP y MRI 2026). | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | 2027-01-29
|  | PTEP | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los informes de evaluación y auditoría, realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública y al Mapa de Riesgos Institucional 2026. | Dos (2) presentaciones (Actas de comité con presentaciones de informe de evaluación y auditoría al PTEP y MRI 2026). | Oficina de Control Interno de Gestión. | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. | 2027-01-29

## 1.2 Gestión R-LA-FT
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Prevención Detección y Sanción | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Posibilidad de pérdida económica debido a hurto de bienes muebles y consumibles. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Capacitar a los servidores en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. | Planillas de asistencia a capacitación | Secretaría General | Secretaria General/Coordinador Grupo Administrativo | 30/06/2026 30/11/2026
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar el procedimiento para gestión de almacén. | Procedimiento aprobado y socializado | Secretaría General | Secretaria General/Coordinador Grupo Administrativo | 2026-05-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por incurrir en conductas irregulares relacionadas con recibir dádivas u otros beneficios con el fin de desviar el ejercicio de la acción disciplinaria. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar el informe anual de gestión disciplinaria que identifique posibles oportunidades de mejora y buenas prácticas. | Informe anual de gestión disciplinaria | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Control Disciplinario | 31/12/2026
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Firmar acuerdos de confidencialidad con los servidores de la dependencia. | Acuerdos de confidencialidad suscritos |  |  | 2026-01-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar ajuste al procedimiento de investigación de procesos disciplinarios y ajustar el nombre del formato Control de procesos disciplinarios en fase de instrucción. | Procedimiento de investigación y formato Control de procesos disciplinarios en fase de instrucción de procesos disciplinarios actualizados y socializados. |  |  | 2026-03-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por denuncias de presuntos actos de Integridad Pública debido a conflicto de intereses no declarado o gestionado. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Establecer e implementar plan de auditorías. | Plan de auditorías aprobado y actualizado. | Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflictos de interés. | Informe de implementación de estrategia de conflictos de interés. | Secretaría General | Secretaria General / Coordinador del Grupo de Talento Humano | 2026-12-15
|  | Posibilidad de desviación de investigaciones para beneficio propio o de un tercero. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar seguimiento a la asignación de los permisos y roles en el sistema de información misional de acuerdo con los parámetros definidos por la Fiscalía. | Soporte de seguimiento a la asignación de los permisos y roles en el sistema de información misional. | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-12-15
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar capacitación a los fiscales en temas relacionados con su función. | Informe de capacitación. |  |  | 2026-12-15
|  | Posibilidad de pérdida reputacional debido a la manipulación, ocultamiento, filtración y/o destrucción de información física o digital para obtener un beneficio para sí o para un tercero. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar alertas de ingreso, modificación, movimiento y descarga de expedientes en juzgados bajo régimen de Ley 1407. | Soportes de implementación de alertas de ingreso, modificación, movimiento y descarga de expedientes en juzgados bajo régimen de Ley 1407. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe OTIC/ Coordinador grupo de Sistemas de Información | 2026-09-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional al incurrir en conductas que lesionen los intereses de la Entidad cuando se ejecuten las actividades relacionadas con las funciones de la Oficina Asesora Jurídica al buscar el beneficio propio o de un tercero. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar 2 socializaciones relacionadas con el debido manejo a la manifestación de conflictos de interés a servidores de la OAJ (2 charlas). | (2) Soportes de socialización | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 16/06/2026 15/12/2026
|  | Posibilidad de pérdida reputacional debido a las modificaciones indebidas para beneficio propio o de un tercero en los registros realizados en los sistemas de información misional y Sistema integrado de Gestión violando el carácter de confiabilidad, integridad y confidencialidad de la información. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar una revisión de los perfiles, roles y privilegios de acceso que tienen los distintos usuarios sobre los sistemas de información y plataformas de acceso a los recursos tecnológicos con los líderes de todos los procesos misionales. | Soportes de perfiles, roles y privilegios de acceso asignados a los usuarios por los líderes de los procesos misionales. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe OTIC/ Coordinador grupo de Sistemas de Información | 2026-07-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar guía que defina la asignación de perfiles y roles en el Sistema de Información. | Guía que defina la asignación de perfiles y roles en el Sistema de Información aprobada y socializada. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe OTIC/ Coordinador grupo de Sistemas de Información | 2026-08-28
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, socializar permanentemente las estrategias de seguridad y privacidad de la información desde el puesto de trabajo, que propenda por la custodia y conservación de la integridad de los datos. | Informe de implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | 2026-11-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional por insuficiencia en los controles y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Integridad Pública | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Ajustar procedimiento de gestión contractual e implementar lineamientos para el control de debida diligencia el cual establezca accione relacionadas con: verificación de antecedentes de los proponentes y verificación de su situación frente al lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) conforme a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. | Procedimiento de Gestión Contractual actualizado y socializado. | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional y económica por errores en la aplicación de la normatividad de contratación pública. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar capacitación de las áreas en estructuración de procesos contractuales. | Planillas de asistencia a capacitación | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar el Manual de contratación | Manual de Contratación actualizado | Secretaría General | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar el procedimiento para la gestión contractual con los respectivos formatos, e incorporar listas de chequeo. | Procedimiento de Gestión Contractual actualizado y socializado. | Secretaría General | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Posibilidad de pérdida económica debido a una inadecuada revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar reuniones quincenales de seguimiento a la ejecución contractual. | Acta de seguimiento | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-12-29
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar el procedimiento para la gestión contractual con los respectivos formatos que garanticen la adecuada revisión, aprobación y seguimiento de valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias. | Procedimiento de Gestión Contractual actualizado y socializado. | Secretaría General | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimientos, retrasos y deficiencias en la calidad de los servicios o insumos de los contratistas. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Incluir en el procedimiento de gestión contractual el control relacionado con el diligenciamiento del Libro de minuta de revisión de informes de supervisión. | Procedimiento de Gestión Contractual actualizado y socializado. | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Revisar y robustecer el instructivo de supervisión para fortalecer la planeación y ejecución del contrato, con los respectivos formatos | Instructivo de supervisión actualizado y socializado |  |  | 2026-06-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar capacitación de las áreas en estructuración de procesos contractuales. | Planillas de asistencia a capacitación |  |  | 2026-12-30
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por prescripción de los procesos disciplinarios debido al seguimiento inadecuado de los términos. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Emitir alertas tempranas de vencimiento de los términos. | Soportes de alertas emitidas | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Control Disciplinario | 2026-03-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar formato de control de gestión de los actividades desarrolladas por los servidores del grupo. | Formato de control de gestión de control Disciplinario implementado |  |  | 2026-02-20
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento legal en el marco de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar e implementar el plan de SG SST para el 2026. | Plan de SG SST aprobado y publicado Informe del plan de SG SST | Secretaría General | Secretaria General / Coordinador del Grupo de Talento Humano | 2026-03-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Documentar el procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales en SST. | Procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales en SST aprobado y socializado. |  |  | 2026-12-15
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido al incumplimiento legal en materia laboral. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Priorizar acciones para cerrar brechas de cumplimiento identificadas en la evaluación de aplicabilidad de requisitos legales. | Plan de mejoramiento para cierre de brechas identificadas en evaluación de requisitos legales. | Secretaría General | Secretaria General / Coordinador del Grupo de Talento Humano | 2026-03-30
|  | Posibilidad de pérdida reputacional o económica debido a incumplimiento de los plazos y requisitos legales en la atención de los requerimientos PQRSDF. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar e implementar la estrategia anual de relacionamiento con la ciudadanía (capacitaciones a funcionarios de atención al ciudadano, publicación de la información contenida en el "Menú Servicios al ciudadano" de la página web, puntos itinerantes). | Informe de implementación de la estrategia anual de relacionamiento con la ciudadanía | Secretaría General | Secretaria General /Coordinador Grupo Administrativo | 2026-12-29
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Capacitar a los servidores para la gestión de PQRSDF. | Planillas de asistencia a capacitación |  |  | 2026-12-29
|  | Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por mora judicial y/o falta de controles en la actividad judicial. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar el control y seguimiento de términos procesales para adelantar la indagación, instrucción, calificación y juzgamiento a través del SIM. | Presentación de estadística para el control y seguimiento de términos procesales (Directiva 001 de 2025) | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-29
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar guía para estandarizar criterios de términos legales y de verificación de plazo razonable. | Guía para estandarizar criterios de términos legales y de verificación de plazo razonable aprobada. | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora Jurídica/ Presidente del Tribunal Penal Militar y Policial / Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-03-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Hacer seguimiento a la aprobación del manual de funciones de los cargos del TSMP. | Soporte de seguimiento a la aprobación del manual de funciones de los cargos del TSMP. | Secretaría General / Tribunal Penal Militar y Policial | Secretaria General / Grupo de Talento Humano / Presidente del Tribunal Penal Militar y Policial | 2026-12-29
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Dar continuidad al plan de estabilización del sistema de información misional. | Informe de avances a la implementación del plan de estabilización del sistema de información misional. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe OTIC/ Coordinador Grupo de Sistemas de Información | 2026-12-29
|  | Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional por las decisiones judiciales que generen daño antijurídico, debido a error judicial de hecho o de derecho. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Realizar la difusión permanente de la jurisprudencia y doctrina de los distintos órganos colegiados a los funcionarios judiciales de la JPMP. | Soportes de difusión permanente de la jurisprudencia y doctrina | Tribunal Penal Militar y Policial | Relatora del Tribunal Penal Militar y Policial | 2026-10-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar, acceder y difundir la Doctrina operacional de las fuerzas militares y Policía Nacional. | Soporte de doctrina actualizadas y socializada. | Subdirección General/Mesa Técnica Misional | Subdirección / Mesa Técnica Misional (Dr. Diego García) / Escuela JMPM / Coordinador de Fuerzas Militares y Policía | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Continuar con la implementación del plan de capacitación del programa de inmersión en el rol para desempeñar funciones judiciales en la JPMP. | Informe de implementación programa de inmersión. | Escuela de la JPMP | Director Escuela de la JPMP | 2026-12-15
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar cápsulas para socializar actualizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Cápsulas socializadas de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Mesa Técnica Misional Dirección General | Mesa Técnica Misional / Coordinador del Grupo de Comunicaciones | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Definir los temas del plan de capacitación para la prevención de daño antijurídico a la escuela JPMP. | Propuesta de plan de capacitación sobre prevención del daño antijurídico. | Mesa Técnica Misional | Mesa Técnica Misional | 2026-06-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Compilar y estandarizar la organización del expediente de Ley 522 de 1999, mediante la elaboración y socialización de Circular. | Circular con lineamientos para la organización del expedientes de Ley 522/1999. | Mesa Técnica Misional | Mesa Técnica Misional | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Estandarizar la organización del expediente digital de Ley 1407 2010, mediante la elaboración y socialización de Circular. | Circular con lineamientos para la organización del expedientes de Ley 522/1999. | Mesa Técnica Misional Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesa Técnica Misional - Jefe OTIC | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | *Estandarizar guía de procedimiento para Reportar información respecto de los tiempos que han estado las personas privadas de la libertad *Actualizar resolución 00624 de 2024, con relación a directrices para uso de las salas de audiencias y pautas de funcionamiento para las audiencias virtuales Microsoft -Temas * Procedimiento de control de legalidad para legalización de capturas por cumplimiento de sentencias condenatorias. * Procedimiento para el trámite de colisiones de competencias jurisdiccional. | (2) Procedimientos aprobados y socializados. Reporte de tiempos que han estado las personas privadas de la libertad. Documento con directrices para el uso y funcionamiento de salas de audiencias aprobado y socializado. | Mesa Técnica Misional | Mesa Técnica Misional (MY César Agosto Sarache - Sp Julio Chavarro) | 2026-10-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Adopción de Barras de jueces Penales Militares y Policiales de conocimiento y de conocimiento especializado, Barra de jueces Penales Militares y Policiales de control de garantías y Barra de Jueces Penales Militares y Policiales de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad. | Soporte de implementación de barras de jueces. | Escuela de la JPMP Mesa Técnica Misional | Director de la Escuela de la JPMP /Mesa Técnica Misional(MY César Augusto Sárache -Coronel Albert Correa / Coronel Piedad Gómez/ Sp Julio Chavarro / Olga Barriga/ Sv Yeimy Saldaña) | 2026-02-27
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar y presentar el informe de avance de la implementación de las acciones de la Política de Daño Antijurídico. | Informe de avances de la implementación de la Política de Daño Antijurídico. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2026-11-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Implementar y socializar lecciones aprendidas en materia de daño antijurídico. | Soportes de socialización de lecciones aprendidas. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-30
|  | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por omisión o actuación inoportuna en las gestiones judiciales y extrajudiciales. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Recibir y poner a prueba la herramienta para el seguimiento y control de procesos judiciales por parte de la OTIC. | Soporte de implementación de herramienta para el seguimiento y control de procesos judiciales | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2026-03-30
|  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Elaborar y presentar el informe semestral del seguimiento realizado a los procesos. | Informe semestral del seguimiento realizado a los procesos judiciales. |  |  | 30/01/2026 30/07/2026
|  | Posibilidad de pérdida económica por pagos extemporáneos de obligaciones de la Entidad. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Actualizar el procedimiento de ejecución de Gastos , estableciendo e implementando el control para el seguimiento al cumplimiento de las metas de obligaciones para la ejecución presupuestal. | Procedimiento de ejecución de gastos actualizado y socializado | Secretaría General | Secretaria General / Coordinador del Grupo Financiero | 2026-06-30
|  | Posibilidad de pérdida económica por pagar a proveedores y contratistas sin verificación de requisitos aplicables al área financiera. | Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional 2026 | Revisar y ajustar formato de certificado de recibo a satisfacción para pagos, el cual debe especificar lo verificado por el supervisor y el Grupo de Contratos para el pago ( informe, entregables, social, etc.). | formato de certificado de recibo a satisfacción para pagos actualizado y socializado | Secretaría General | Secretaría General / Coordinadora Grupo Contratos / Coordinadora Grupo Financiero | 2026-06-30

## 1.3 Canales de denuncia
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Prevención Detección y Sanción | Canales de denuncia | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Incorporar en los informes trimestrales de PQRSD el reporte de las denuncias por temas de corrupción ingresadas a la entidad. | Cuatro (4) informes en el año. | Secretaría General | Secretaria General/Coordinador Grupo Administrativo | 2027-01-20
|  | Plan de Acción Institucional | Establecer plan de trabajo para el diseño e implementación del sistema de protección de datos personales | Plan de trabajo sistema de protección de datos personales | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-31
|  | Plan de Acción Institucional | Implementar plan de trabajo para el diseño e implementación del sistema de protección de datos personales | Seguimiento plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-11-30
|  | Plan de Acción Institucional | Implementar línea telefónica (157) para recepción de denuncias por posibles hechos de corrupción. | Socialización procedimiento de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-30
|  | Plan mejoramiento ITA | Desarrollar e implementar en la página web el mecanismo para agendar cita de manera presencial y virtual. | Botón funcional de agendamiento | Dirección General / Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | Director General/ Coordinación Grupo de Comunicaciones/ Jefe Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | 2026-03-11
|  | Plan mejoramiento ITA | Diseñar e implementar la disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles | Funcionalidad de formulario para dispositivos móviles | Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | 2026-03-11
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Difundir los Canales de Denuncia. | Soporte de Dos (2) Comunicaciones internas o socializaciones de los Canales de Denuncia. | Secretaría General / Grupo de Control Disciplinario / Grupo de Comunicaciones | Secretaria General/Coordinador Grupo de Control Disciplinario. Secretaria General/ Coordinador Grupo de Comunicaciones. | 2026-12-31
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a hechos de corrupción | Dos (2) reportes en el año julio y enero del año siguiente. | Secretaría General- Grupo Control Disciplinario | Secretaria General/Coordinador Grupo de Control Disciplinario | 2027-01-30

## 1.4 Debida diligencia
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Prevención Detección y Sanción | DEBIDA DILIGENCIA | Plan de Tratamiento | Ajustar procedimiento de gestión contractual e implementar lineamientos para el control de debida diligencia el cual establezca accione relacionadas con: verificación de antecedentes de los proponentes y verificación de su situación frente al lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) conforme a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. | Procedimiento de gestión contractual actualizado | Secretaría General | Secretaria General / Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Actualizar manual de contratación, conforme a las obligaciones de la Ley 906 de 2004, en relación a temas de colusión | Manual actualizado, aprobado y socializado | Secretaría General | Secretaria General / Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Plan de Acción Institucional | Actualizar procedimiento de la gestión contractual en el marco de las funciones propias del grupo de contratos en lo relacionado con la asesoría en materia contractual, orientado a la estructuración. | Procedimiento actualizado, aprobado y socializado | Secretaría General | Secretaria General / Grupo de Contratos | 2026-06-30
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Actualizar y socializar Código de Ética e Integridad, en el cual se incluya las infracciones del código. | Código actualizado y socializado | Secretaría General | Secretaria General/ Grupo de Talento Humano | 2026-09-30
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Actualizar procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones y formato de estudios previos, en el cual se incluya la alineación estratégica (PND - PEI) de la necesidad. | Procedimiento y formato aprobado y socializado | Secretaría General | Secretaria General / Grupo de Contratos | 2026-06-30

## 2. Redes y articulación
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
2. REDES Y ARTICULACIÓN
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Sinergias Institucionales | Redes Internas | PTEP | Realizar al menos 1 ejercicio de supervisión por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP al PTEP con el fin de tomar decisiones frente a la gestión de riesgos, promoción de la transparencia y gestión de la ética en los asuntos públicos. | Acta del Comité | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-29
|  | Estrategia de PPC y RdC | Socializar la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana mediante historias en Instagram y Facebook | Soportes de publicación de la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana en las redes sociales. | Dirección General | Director General / Grupo de Comunicaciones | 2026-12-15
|  | Plan mejoramiento ITA | Desarrollar estrategia y realizar Convocatoria con retos de innovación en la sede electrónica. | Informe implementación estrategia | Escuela de la JPMP | Directora Escuela de la JPMP | 2026-03-11
| Redes Externas | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Adelantar reunión con entidades encargadas de brindar protección como la UNP y la Policía Nacional, para gestionar medidas de protección para salvaguardar la integridad física del denunciante | Acta de reunión | Subdirección General / Oficina Asesora de Planeación/Fiscalía General Penal Militar y Policial | Subdirector General / Jefe Oficina Asesora de Planeación/Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-07-30
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Realizar acercamiento con entidades que brinden orientación y apoyo emocional de forma gratuita para denunciantes de hechos de corrupción que no estén vinculados con la entidad, para viabilizar dicho acompañamiento. | Documento de acercamiento | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección General | Subdirector General / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-28
|  | Evaluación índice anticorrupción 2025 | Gestionar la participación de la entidad en las redes externas de lucha contra la corrupción. | Actas y posibles convenios | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-30

## 3.1 Modelo estado abierto
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Transparencia y Control Social | Acceso a la información pública y transparencia | Estrategia de PPC y RdC | Diligenciar el "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Autodiagnóstico diligenciado aplicativo Daruma | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-17
|  | Estrategia de PPC y RdC | Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Autodiagnóstico diligenciado aplicativo Dayuma | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-17
|  | Estrategia de PPC y RdC | Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Autodiagnóstico diligenciado aplicativo Daruma | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-17
|  | Plan de Participación ciudadana | Desarrollar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas 2026. | Informe de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas 2026. | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-29
|  | Plan mejoramiento ITA | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para promover el Control Social en la ciudadanía en el portal web de la entidad | Estrategia implementada | Dirección General-Grupo de Comunicaciones | Dirección General-Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 2026-03-11
|  | Plan mejoramiento ITA | Diseñar e implementar la información que debe contener el sitio de control social en la sede electrónica. | Sitio web participación ciudadana/Control Social implementado | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-11
|  | Plan Anual de auditorías | Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRSD en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y presentar los resultas ante la alta dirección. | Dos (2) informes de seguimiento semestral de PQRSD publicados. | Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | 2027-01-31
|  | Estrategia de PPC y RdC | Realizar campañas de comunicación que promuevan la revisión y actualización permanentemente de la información en el portal web de la Entidad, según corresponda a cada área, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. | Piezas gráficas o productos multimedia socializados correspondientes a las campañas de comunicación realizadas. | Dirección General-Grupo de Comunicaciones | Coordinador del Grupo de Comunicaciones | 2026-12-15
|  | Plan de Acción Institucional | Fortalecer y consolidar la atención al ciudadano en una instancia especializada, optimizando las capacidades de la entidad respecto al relacionamiento estado - ciudadano. | 1-Documento técnico de modificación normativa 2-Protocolo unificado de atención 3-Informes PQRSD | Secretaría General - Grupo Administrativo | Secretaría General - Coordinación Grupo Administrativo | 2026-12-29
|  | Plan de Participación ciudadana | Consolidar la información suministrada por las diferentes dependencias a través del formato interno de reporte de actividades de participación ciudadana. | Reporte de actividades de participación ciudadana. | Dirección General-Grupo de Comunicaciones. | Coordinador Grupo de Comunicaciones. | 2026-05-30
|  | Plan de Acción Institucional | Implementar el modelo de gobierno de datos | 1-Documento con la estructura Organizacional, Roles y Matriz RACI. 2- Documento con el concepto de negocio Normativa y Documentación (El Marco de Trabajo). 3- Documento con las Políticas, Estándares y modelos físicos bajo las restricciones de tecnología, personas y costos. 4- Documento donde se establezca condiciones reales y evaluaciones técnicas que permitan suplir los requerimientos de negocio a nivel de estructura de datos. | Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones. | Jefe Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones | 2026-12-29
|  | Estrategia de PPC y RdC | Publicar mensualmente la ejecución de los contratos de la Entidad de la vigencia. | Doce (12) Publicaciones de la información de ejecución de contratos (informe cierre vigencia anterior- informes mensuales (enero a noviembre) | Secretaría General- Grupo Contratos | Coordinador Grupo Contratos | 2026-12-15
|  | Estrategia de PPC y RdC | Publicar y difundir eventos Institucionales de la UAE-JPMP | Soportes de la difusión y publicación de eventos institucionales. | Dirección General -Grupo de Comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones | 2026-12-15
|  | Estrategia de PPC y RdC | Elaborar y publicar el informe de gestión de la anualidad. | Informe de gestión de la anualidad publicado. | Todas las dependencias | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-31
|  | Estrategia de PPC y RdC | Elaborar y publicar los Estados Financieros trimestrales y de cierre de la vigencia, y los Reportes de la Ejecución Presupuestal. | Estados financieros trimestrales y de cierre de la vigencia, así como los reportes mensuales de ejecución presupuestal (informe de cierre de la vigencia anterior y reportes correspondientes al periodo enero–noviembre) | Secretaría General- Grupo Financiero | Coordinador Grupo Financiero | 2026-12-15
|  | Plan trabajo MIPG | Realizar el registro de Activos de Información en el Sistema Integrado de Gestión DARUMA | Matrices de activos de información registradas en el sistema DARUMA | Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones | Jefe Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones | 2026-01-31
|  | Plan de Acción Institucional | Realizar revisión de los contenidos mínimos publicados en la Sección de Transparencia JPMP, conforme a la Ley 1712 de 2014, para validar el cumplimiento y emitir las alertas correspondientes. | Correo electrónico remisión de la información a las dependencias responsables de publicación | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-29
|  | Plan de Acción Institucional | Establecer plan de mejoramiento de acuerdo con el cumplimiento de los contenidos mínimos publicados en la Sección de Transparencia JPMP, conforme a la Ley 1712 de 2014, | Plan de mejoramiento y socialización | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Director Ejecutivo / Coordinador de Grupo de Comunicaciones | 2026-09-30
|  | Plan de datos abiertos | Identificar los documentos o información de la gestión institucional que se deba publicar y socializar a los grupos de valor e interés. | (2) Esquema de publicación actualizado | Dirección General -Grupo de Comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones | 2026-12-29
|  | Plan mejoramiento ITA | Rediseñar portal web de la entidad que facilite el acceso a la información. (grupos étnicos, culturales del país y las personas con discapacidad). | Portal web rediseñado que incluya el criterio diferencial de accesibilidad legal. | Dirección General -Grupo de Comunicaciones / Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones / Jefe Oficina de Tecnologías de la información y de las comunicaciones | 2026-11-28
|  | Plan trabajo MIPG | Realizar revisión, actualizar y socializar procedimiento de expedición de actos administrativos. | Procedimiento de expedición de actos administrativos actualizado, publicado y socializado. | Oficina Asesora Jurídica/Fiscalía Penal Militar y Policial | Jefe de Oficina Asesora Jurídica / Fiscal Penal Militar y Policial | 2026-03-30

## 3.2 Integridad Pública
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Transparencia y Control Social | Integridad pública y cultura de la legalidad |  | Gestionar que los servidores públicos realicen la declaración de rentas y bienes. | Correos con solicitud de presentación de la declaración de bienes y rentas | Secretaría General | Secretaria General/ Coordinadora Grupo de Talento Humano | 2026-05-29
|  |  | Convocar a reuniones de "El café de la Integridad", para plantear las actividades de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad. | Acta (Tres reuniones) | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Secretaria General/ Coordinadora Grupo de Talento Humano | 2026-12-16
|  |  | Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad. | Informe anual | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Secretaria General/ Coordinadora Grupo de Talento Humano | 2026-12-16
|  |  | Actualizar la estrategia de prevención de conflicto de interés. | Estrategia aprobada | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Secretaria General/ Coordinadora Grupo de Talento Humano | 2026-02-28
|  |  | Implementar la estrategia de prevención de conflicto de intereses. | Informe de cumplimiento de la estrategia de prevención de conflicto de intereses. | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Secretaria General/ Coordinadora Grupo de Talento Humano | 2026-12-15

## 3.3 Diálogo corresponsabilidad
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Temática del componente programático del PTEP | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Transparencia y Control Social | Diálogo y corresponsabilidad | PTEP | Realizar campañas de difusión al interior de la JPMP del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026, su anexo técnico y evaluación al interior de la JPMP, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Dos (2) campañas de difusión. | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 18/08/2026 09/12/2026
|  | Plan de Acción Institucional | Diseñar estrategia para socializar avances de MIPG | Estrategia implementada para socializar avances de MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-11-30
|  | Estrategia de PPC y RdC | Realizar un Facebook Live con el Director General para responder inquietudes de los ciudadanos con relación a la gestión institucional. | Enlace del Facebook Live con el Director General realizado. | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | 2026-11-30
|  | Estrategia de PPC y RdC | Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Informe audiencia pública de rendición de cuentas publicado. | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-15
|  | Plan de Participación ciudadana | Capacitar respecto a la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas. | Informe de la capacitación realizada. | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | 2026-09-30
|  | Plan de Acción Institucional | Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo orientado a la implementación de las políticas de gestión y desempeño que lidera el área durante la vigencia. | 1- Reportes de avance en la herramienta Daruma 2- Informe de seguimiento al plan | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | 2026-12-15

## 4. Iniciativas adicionales
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
4. INICIATIVAS ADICIONALES
Línea de Acción Estratégica Política de lucha contra la corrupción y antisoborno | Código Plan DARUMA | Actividades | Entregable | Dependencia | Responsable | Fecha Implementación
Capacitación Innovación Seguimiento, Evaluación y Control | Plan de Acción Institucional | Reforzar los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, integridad , transparencia y ética pública en cumplimiento de la Ley 1712 de 2021 y la Ley 1474 de 211 garantizando una administración transparente y eficiente. | 1.Soportes del diseño y proyección de la campaña institucional. 2. Piezas gráficas (2) 3. Videoclip (1) 4. Informe sobre el impacto de la Campaña "Transparencia que nos une" | Subdirección General | Subdirector General | 2026-12-29
| Plan de Acción Institucional | Identificar y documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Formato diligenciado de Registro Lecciones Aprendidas y buenas prácticas de la dependencia. | Fiscalía General Penal Militar y Policial | Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-11-30
| Plan de Acción Institucional | Generar planes de mejoramiento como resultados de los seguimientos realizados a los indicadores de la entidad | Reporte de planes de mejoramiento indicadores estratégicos | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-11-30
| Plan de Acción Institucional | Consolidar información histórica de casos adelantados bajo la ley 522 de 1999, sobre los registros encontrados en la estadística reportada por los despachos judiciales. | Reporte de avances de consolidación de la información histórica para la búsqueda de registros misionales | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-30
| Plan de gestión estadística | Implementar acciones de mejora en los resultados de los procesos estadísticos | 1- Informe de la Encuesta implementada 2- Propuesta de estrategias para la optimización de la función judicial. | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-28
| Guía 7 -2025- DAFP | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para identificar los riesgos en nivel catastrófico, que requieran planes de contingencia. | Identificación de planes de contingencia necesarios | Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Líderes de proceso | 2026-08-30
| Plan de Acción Institucional | Elaborar un procedimiento para la protección al denunciante de hechos de corrupción | Procedimiento elaborado y socializado | Oficina Asesora de Planeación/ Fiscalía General Penal Militar y Policial | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-02-27
| Evaluación índice anticorrupción 2025 | Realizar capacitación a los funcionarios con relación a la protección del denunciante | Soportes de capacitación realizada | Escuela JPMP/Fiscalía General Penal Militar y Policial | Director Escuela JPMP/Fiscal General Penal Militar y Policial | 2026-06-30
| Plan de Acción Institucional | Elaborar e implementar la estrategia de comunicaciones para la prevención del delito. | 1- Documento de estrategia de prevención del delito aprobado 2- Piezas comunicacionales (4) 3. Videoclips (2) | Dirección General - Grupo de Comunicaciones | Dirección General - Coordinación Grupo de Comunicaciones | 2026-12-29
| Evaluación índice anticorrupción 2025 | Actualizar en el programa de inducción y reinducción, el módulo de anticorrupción, aspectos relacionados con pagos de facilitación. | Módulo actualizado - Soporte de inducción a funcionarios | Escuela de la JPMP/Oficina Asesora de Planeación | Director Escuela de la JPMP/Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-15
| Evaluación índice anticorrupción 2025 | Actualizar en el programa de inducción y reinducción, el módulo de integridad y conflicto de interés, aspectos relacionados con colusión | Módulo actualizado - Soporte de inducción a funcionarios | Escuela de la JPMP/Secretaría General - Grupo de Talento Humano - Grupo de Contratos | Director Escuela de la JPMP/Secretaría General - Coordinador Grupo de Talento Humano - Coordinador Grupo de Contratos | 2026-09-15