## PlanAnualdeAuditorías 2026_V2
#VALUE! | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2026 |  | Página 1 de 1
Código:
Versión:1
Vigencia a partir de: 27/02/2026
OBJETIVO | Desarrollar las actividades de auditoría interna a los procesos, elaboración de informes determinados por ley, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control y seguimiento a planes de mejoramiento, entre otros, por parte del equipo de la oficina de control interno de gestión con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Justicia Penal Militar y Policial, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
ALCANCE | Vigencia 2026
RECURSO HUMANO | El presente plan anual de auditorías fue elaborado teniendo en cuenta que el equipo de la Oficina de Control Interno de Gestión está conformado por (1) Profesional, (2) Contratistas y (1) Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.
RIESGOS DEL PROCESO | 1. Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones debido a la presentación extemporánea de informes de ley. 2. Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de actores internos por fallas en evaluaciones independientes.
Total | ACTIVIDAD | INICIO | PLAZO
3 | AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS
1 | Auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión de Talento Humano | 2026-03-16 | 2026-08-07
2 | Auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión de Servicios Administrativos | 2026-08-03 | 2026-11-06
3 | Auditoría interna basada en riesgos al MSPI (Solamente si se cuenta con el perfil de Ingeniero de Sistemas) | 2026-09-07 | 2026-10-20
25 | INFORMES DE LEY
1 | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - segundo semestre 2025 | 2026-01-15 | 2026-01-31
2 | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31
3 | Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD - segundo semestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-01-31
4 | Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-30
5 | Informe de Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública - segundo semestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-01-30
6 | Informe de Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31
7 | Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias 2025 | 2026-02-01 | 2026-02-23
8 | Informe Derechos de Autor Software 2025 | 2026-02-09 | 2026-02-20
9 | Informe de Evaluación de Control Interno Contable 2025 | 2026-02-09 | 2026-02-27
10 | Informe certificación eKOGUI - segundo semestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-02-27
11 | Informe certificación eKOGUI - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-08-31
12 | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad - cuarto trimestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-02-25
13 | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad - primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30
14 | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad - segundo trimestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31
15 | Informe de seguimiento a las medidas de austeridad - tercer trimestre 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-30
16 | Informe de seguimiento al estado de la información registrada en el SIGEP y el Aplicativo por la Integridad Pública 2025 | 2026-03-02 | 2026-03-27
17 | Reporte FURAG - MECI 2025 | 2026-04-03 | 2026-04-17
18 | Informe de seguimiento al PINAR | 2026-08-03 | 2026-11-06
19 | Informe de seguimiento al indicador de gestión de la prevención del daño antijuridico | 2026-08-03 | 2026-08-28
20 | Informe sobre posibles actos de corrupción (Si se da el caso)
21 | Informe de seguimiento a la gestión de la caja menor (sorpresivo de conformidad con la normatividad)
22 | Informe de seguimiento a la administración de usuarios y medidas de seguridad del SIIF Nación | 2026-10-26 | 2026-11-23
23 | Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa 2026 (Circular 010 de 2020 CNSC) | 2026-10-05 | 2026-11-20
24 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000 Ley de cuotas (Directiva 021 de 2025 PGN) | 2026-07-13 | 2026-07-31
25 | Informe de seguimiento a la aprobación de garantías y publicidad de la actividad contractual en el SECOP (Directiva 025 de 2021 PGN) | 2026-09-01 | 2026-09-30
11 | SEGUIMIENTOS
1 | Reporte medidas de austeridad Ministerio de Defensa - cuarto trimestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-02-02
2 | Reporte medidas de austeridad Ministerio de Defensa - primer trimestre 2026 | 2026-04-01 | 2026-04-28
3 | Reporte medidas de austeridad Ministerio de Defensa - segundo trimestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-28
4 | Reporte medidas de austeridad Ministerio de Defensa - tercer trimestre 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-28
5 | Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos segundo semestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-01-29
6 | Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-24
7 | Informe de seguimiento al plan de acción institucional - segundo semestre 2025 | 2026-01-02 | 2026-02-04
8 | Informe de seguimiento al plan de acción institucional - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-08-06
9 | Informe de seguimiento Gestión Financiera 2025 | 2026-03-04 | 2026-05-08
10 | Informe de Seguimiento a la Información Publicada en la Sede Electrónica (Ley 1712 de 2014) | 2026-08-03 | 2026-08-31
11 | Informe de seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana | 2026-08-03 | 2026-11-06
6 | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
1 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR (SIRECI) - segundo semestre 2025 | 2026-01-06 | 2026-01-30
2 | Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR (SIRECI) - primer semestre 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-28
3 | Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la CGR (eventual)
4 | Seguimiento al cumplimiento de rendición de la cuenta ante la CGR | 2026-12-01 | 2026-12-18
5 | Acompañamiento a la auditoría CGR y atención a requerimientos | 2026-07-13 | 2026-11-30
6 | Acompañamiento a la formulación del Plan de Mejoramiento CGR | 2026-11-30 | 2026-12-11
13 | OTRAS DE ACTIVIDADES
1 | Asesoría y acompañamiento | 2026-01-02 | 2026-12-31
2 | Campaña de Cultura de Autocontrol | 2026-08-03 | 2026-08-28
3 | Revisión de los documentos del Proceso Control Interno (Resolución CICCI, Estatuto, Código de ética del Auditor interno, Procedimientos) | 2026-03-01 | 2026-08-28
4 | Reporte Gestión OCIG Aplicativo Daruma - Plan de Acción, Riesgos, Indicadores, PTEP, Política Control Interno MIPG | 2026-01-02 | 2026-12-31
5 | Recomendaciones con enfoque preventivo | 2026-01-02 | 2026-12-31
6 | Asistencia a capacitaciones | 2026-01-02 | 2026-12-31
7 | Asistencia Comité Sectorial de Auditoría Interna - primer semestre 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-30
8 | Asistencia Comité Sectorial de Auditoría Interna - segundo semestre 2026 | 2026-07-21 | 2026-07-24
9 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sesión 1 | 2026-02-27 | 2026-03-06
10 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sesión 2 | 2026-04-06 | 2026-04-10
11 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sesión 3 | 2026-08-10 | 2026-08-21
12 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sesión 4 | 2026-11-17 | 2026-11-25
13 | Asistencia a Comités Institucionales (con voz pero sin voto) Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Contratación, Conciliación, Bienestar e incentivos, etc. | 2026-01-02 | 2026-12-31
58 | Total Actividades Programadas
APROBÓ
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI
Presidente del CICCI | Director General Dr. José Reyes Rodríguez Casas
Fecha de aprobación | 09/07/2026 - Acta sesión 2
ELABORÓ
Cargo: | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (e)
Nombre: | Denys Marcela Galindo Silva
Fecha de elaboración: | 2026-07-01

## Responsables (hidden)
Responsables
Equipo OCIG
Marcela Galindo
Ruth Alvarez
Cristian Rocha
Kilian Gómez
Sergio Murillo